## プロジェクト計画書
体験型Java研修
プロジェクト計画書
【1】プロジェクトの目的と目標
◆プロジェクトの目的
| ・ | セキュリティリスクの改善。
| ・ | 改修コストの削減。
| ・ | ユーザビリティの向上
| ・ | 性能改善。
◆プロジェクトの発足の背景
| ・ | 既存システムはSeasar2で実装されているが、サポート切れのため
セキュリティリスクが懸念される。
よって、現在主流となっているSpringにリプレイスすることを検討したい。
| ・ | 2015年にシステムがリリースされて以来、度重なる機能拡張により改修コストが
増大している。
リプレイスを機にテーブル設計を見直し、サブシステム化を図りたい。
| ・ | 機能拡張を優先的に行ってきたため、ユーザビリティの低下が顕著となっている。
リプレイスを機にUI、画面設計を見直したい。
| ・ | 年々研修サービス規模は拡大しており、システム性能の向上が求められる。
現在は繁忙期において月3000～4000名が利用するが、月10000名規模にも
耐えうるようにしたい。
◆使用する技術
[言語]
| ・ | Java 1.8
[フレームワーク]
|  |  | ・ | Spring Framework 4（Spring Boot 2.1.2）
| ・ | テンプレートエンジン：Thymeleaf 3.0.11
| ・ | サーブレットコンテナ：Tomcat9
[RDB]
| ・ | PostgresSQL

## 資材 (hidden)
| 9月 |  |  | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月
| 4週 | 5週 |  | 1週 | 2週 | 3週 |  | 4週 | 5週 | 1週 |  | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週
システム要件定義 | ⇒ | * |  | ⇒
基本設計 |  |  |  | ⇒ | ⇒
詳細設計 |  |  |  |  | ⇒ | ⇒
製造 | [5 empty] | ⇒ |  | ⇒
単体試験 | [8 empty] | ⇒ | ⇒
結合試験 | [11 empty] | ⇒ | ⇒
総合試験 | [13 empty] | ⇒
リグレッション試験 | [14 empty] | ⇒ | ⇒
受入れ試験(運用試験） | [16 empty] | ⇒ | ⇒
リリース | [18 empty] | ★
フェーズ名 |  | 開発プロセス成果物 | [7 empty] | 管理プロセス成果物
プロジェクト立ち上げ | [9 empty] | プロジェクト計画書（キックオフ資料）(★)
システム要件定義 |  | システム要件定義書(★) | [7 empty] | 進捗管理表
|  | 総合試験仕様書(★) | [7 empty] | 見積書(★)
|  | リグレッション試験仕様書(★) | [7 empty] | 課題管理表(★)
基本設計 |  | 基本設計書(★) | [7 empty] | 議事録(★)
詳細設計 |  | 単体試験仕様書(★) | [7 empty] | レビュー記録表
製造・単体 |  | プログラム(★) | [7 empty] | 障害管理表(★)
単体試験結果報告書(★)
総合試験 |  | 総合試験結果報告書(★)
リグレッション試験 |  | リグレッション試験結果報告書(★)
ポジション |  |  | 名前 |  |  |  | 役割
プロジェクトオーナー |  |  | 三浦課長 |  |  |  | ・サービスプロジェクトの最高責任者
・サービスプロジェクトの計画または計画変更に対する最終承認
サービスプロジェクト管理者 |  |  | 植木さん |  |  |  | ・サービスプロジェクトの統括責任者
・サービスプロジェクト全体のリスク管理、進捗管理、課題管理を実施
・サービスプロジェクトの要所での意思決定および判断を行う
・サービスプロジェクトのフェーズごとの承認を行う
システムプロジェクトマネージャ |  |  | 櫻井 |  |  |  | ・東京ITスクールとの調整窓口
・システムプロジェクト全体の推進
・日常のシステムプロジェクト管理（スケジュールの管理、課題管理）
・サービスプロジェクト管理者への報告（全体の進捗状況、重要課題発生時）
開発メンバ | [6 empty] | ・開発
東京ITスクールのスコープ
開発部のスコープ
| 12月 |  |  |  | 1月 | [6 empty] | 2月 |  |  |  |  | 3月
| 3週 | 4週 |  | 5週 | 1週 | 2週 |  | 3週 | 4週 | 5週 |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週
システム要件定義 | ⇒ | ⇒
基本設計 |  |  |  |  | ⇒ | ⇒ |  | ⇒
詳細設計
製造・単体試験 | [8 empty] | ⇒ | ⇒ |  | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒
結合試験
総合試験 | [16 empty] | ⇒ | ⇒ | ⇒
リグレッション試験 | [19 empty] | ⇒
受入れ試験(運用試験）
リリース | [20 empty] | ★
サービス目標
システム開発
システム提供
サービス目標に対する結果
ビジネス活動
サービス提供準備
課題解決方法の策定
課題分析・特定

## メモ (hidden)
・ | 事務システム化プロジェクト目標と結果
| 【Ｑ】障害件数20件以内 【状況】達成（Ph2は見込み） リリース後 障害件数10件 | [7 empty] | ⇒4～6月の本番障害が22件(対応工数249時間）
【Ｃ】\ 9,075,000 【状況】未達成 [Ph1] \ 6,275,172 [Ph2] \ 3,351,900 [合計] \ 9,627,072
【Ｄ】２０１７年３月１７日 【状況】達成 ＩＴスクール都合で延期したが、延期後は無事リリース
| 詳細機能数 | ph1 | 16機能
|  | ph2 | 31機能
|  | 計 | 47機能
・学習サービス機能
| 詳細機能数 |  | ６機能（内1機能は入り口を開けるだけ）
◆事務システム化プロジェクト(47機能）
| 【目標】 | コスト： |  | 9075000 |  | 障害件数： |  | 20件以内
| 【結果】 | コスト： |  | 9627072 |  | 障害件数： |  | 32件以上
|  |  |  | 1000000 | （障害対応コスト）
10627072
1機能：\225,957 (障害発生率：0.68)
◆学習オンラインサービス（5機能）
| 【目標】 | コスト： |  | 2818000 |  | 障害件数： |  | 1件以内
|  | 1機能：\563,600 |  |  |  |  | 5機能×障害発生率0.68 =3.4件になるが、今回は1機能に2倍のコストをかけているため、
3.4/2＝1.75
| ◆事務工数削減プロジェクト(9機能） |  |  |  |  | 障害件数：
| 【目標】 | コスト： |  | 2370000 |  |  | 9機能×障害発生率0.68 =6.1件になるが、今回は1機能につき、1.1倍のコストをかけている。
|  | 1機能：\263,000 |  |  |  |  | 6.1*0.9=5.5