## 説明
RP1-フレームワーク実践について
【シナリオ】
・あなたは学習支援システム LMSの開発者として「勤怠関連」の機能周りの開発を任されています。
・開発タスクは事前に洗い出されてWBSに記載されています。
・あなたは作業工程を自ら策定し、各工程を進めます
【記入内容】
・「WBS」シートには勤怠関連のタスクの記入がされている。このタスクを3人月で完了させる。
・そのため本演習は1カ月であるが3カ月分の進捗管理を記載すること
・開発開始後、予定行のK列の開始日、L列の終了日を記載する。
・その後、日々の日報記載のタイミングで実績行を記入する。
・タスクの順番は難易度の通りに行う必要はない。自分のスキルを見極め進めること。
・学習期間はWBSには含まない。

## WBS
[8 empty] | 開発演習開始日 |  |  | 2026/2/12 | 2026/3/3 | 2026/4/2 | 2026-02-01 | [30 empty] | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01
2月開講 WBS管理表 |  |  | 基礎・・・最も簡単な機能実装です。1.0～2.5が目安の工数です。 |  |  |  |  | プロジェクト開始年月 |  |  | 2026 | 年 |  | 2 | 月 | [29 empty] | 3 | 月 | [29 empty] | 4 | 月
|  |  | 初級・・・標準的な機能実装です。1.5～3.5が目安の工数です。 | [7 empty] | 2 | 月 |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | - | - | - | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | -
○○プロジェクト |  |  | 中級・・・やや難度の高い機能実装です。4.0～8.0が目安の工数です。 | [7 empty] | システムの完成率 |  | 0.7095% | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | -
試験・・・単体テストです。ブラックボックスで実施します。0.5が目安の工数です。
NO | タスクNo | 画面名 | 概要 | 権限 | 難易度 | カリキュラム | フェーズ | 工数(日) |  | 開始日 | 終了日 | 担当 | 進捗
1 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 0%
1 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3 | 実績 |  |  |  | 0%
2 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-16 |  | 0%
2 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4 | 実績 |  |  |  | 0%
3 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 3 | 予定 | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  | 0%
3 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 3 | 実績 |  |  |  | 0%
4 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 2 | 予定 | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  | 0%
4 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 2 | 実績 |  |  |  | 0%
5 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2 | 予定 | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  | 0%
5 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2 | 実績 |  |  |  | 0%
6 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1.5429 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  | 0%
6 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1.5429 | 実績 |  |  |  | 0%
7 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 2 | 予定 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  | 0%
7 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 2 | 実績 |  |  |  | 0%
8 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 2 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 0%
8 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 2 | 実績 |  |  |  | 0%
9 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 3 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  | 0%
9 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 3 | 実績 |  |  |  | 0%
10 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 2.5 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-09 |  | 0%
10 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 2.5 | 実績 |  |  |  | 0%
11 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 2 | 予定 | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  | 0%
11 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 2 | 実績 |  |  |  | 0%
12 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 1.5 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  | 0%
12 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 1.5 | 実績 |  |  |  | 0%
13 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.4857 | 予定 | 2026-03-12 | 2026-03-16 |  | 0%
13 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.4857 | 実績 |  |  |  | 0%
14 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 1 | 予定 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 0%
14 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 1 | 実績 |  |  |  | 0%
15 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.5 | 予定 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  | 0%
15 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.5 | 実績 |  |  |  | 0%
16 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 2 | 予定 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | 0%
16 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 2 | 実績 |  |  |  | 0%
17 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.0286 | 予定 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 0%
17 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.0286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
18 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 0 | 0%
18 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
19 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  | 0%
19 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
20 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 0 | 0%
20 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
21 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-06 |  | 0%
21 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
22 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 3.5 | 予定 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 0 | 0%
22 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 3.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
23 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 1 | 予定 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 0%
23 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
24 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 0%
24 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
25 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 1 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | 0%
25 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
26 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1 | 予定 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | 0%
26 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
27 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 0%
27 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
28 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.0286 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 0 | 0%
28 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.0286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
29 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 5 | 予定 | 2026-02-12 | 2026-02-18 |  | 0%
29 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
30 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 予定 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 0 | 0%
30 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
31 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.4857 | 予定 | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  | 0%
31 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
32 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 0 | 0%
32 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
33 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 予定 | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  | 0%
33 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
34 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.5 | 予定 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 0 | 0%
34 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
35 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3 | 予定 | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  | 0%
35 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
36 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2 | 予定 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0 | 0%
36 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
37 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4 | 予定 | 2026-03-13 | 2026-03-18 |  | 0%
37 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
38 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 0 | 0%
38 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
39 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.5 | 予定 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  | 0%
39 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
40 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 | 0%
40 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
41 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 5 | 予定 | 2026-04-02 | 2026-04-08 |  | 0%
41 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
42 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.4571 | 予定 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0 | 0%
42 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
43 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 8 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-17 |  | 0%
43 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
44 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 5.5 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 0 | 0%
44 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 5.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
45 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 6 | 予定 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  | 0%
45 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
46 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 3.5 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 0 | 0%
46 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 3.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
47 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.5 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | 0%
47 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
48 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 2 | 予定 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 0 | 0%
48 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
49 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 2 | 予定 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 西川 | 100% | [11 empty] | 50 | 100
49 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 2 | 実績 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 西川 | 100% | [11 empty] | 60 | 100
50 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 西川 | 100% | [15 empty] | 100
50 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 0.5 | 実績 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 西川 | 100% | [12 empty] | 10 |  |  | 80 | [7 empty] | 100
51 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 予定 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 西川 | 10% | [15 empty] | 20 | 70 | 100
51 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 実績 | 2026-02-25 |  | 西川 | 10% | [24 empty] | 10 | 10
52 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 西川 | 0% | [18 empty] | 100
52 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
53 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 製造 | 3.5 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 西川 | 0% | [26 empty] | 50 | [5 empty] | 70 | 90 | 100
53 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 製造 | 3.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
54 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 西川 | 0% | [34 empty] | 100
54 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
55 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 西川 | 0% | [23 empty] | 20 | 70 | 100
55 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
56 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 西川 | 0% | [25 empty] | 100
56 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
57 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 1 | 予定 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 西川 | 0% | [19 empty] | 100
57 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 1 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
58 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 西川 | 0% | [23 empty] | 100
58 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
59 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.2 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  | 0%
59 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
60 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.8857 | 予定 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 0 | 0%
60 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
61 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.3143 | 予定 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  | 0%
61 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
62 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.6857 | 予定 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 0 | 0%
62 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
63 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.9143 | 予定 | 2026-02-23 | 2026-02-25 |  | 0%
63 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
64 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.9143 | 予定 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 0 | 0%
64 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
65 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 0%
65 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
66 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5429 | 予定 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 0 | 0%
66 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
67 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.5429 | 予定 | 2026-03-04 | 2026-03-09 |  | 0%
67 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
68 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.4571 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 0 | 0%
68 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
69 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 予定 | 2026-03-12 | 2026-03-17 |  | 0%
69 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
70 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.6 | 予定 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 0 | 0%
70 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
71 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 2.2286 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-23 |  | 0%
71 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
72 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.4286 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 0 | 0%
72 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
73 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  | 0%
73 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
74 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5143 | 予定 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0 | 0%
74 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
75 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 1.2857 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 0%
75 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 1.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
76 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.1714 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 0 | 0%
76 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
77 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.1429 | 予定 | 2026-04-02 | 2026-04-06 |  | 0%
77 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
78 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.2571 | 予定 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0 | 0%
78 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
79 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.2286 | 予定 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  | 0%
79 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
80 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0 | 0%
80 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
81 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2026-04-14 | 2026-04-17 |  | 0%
81 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
82 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.6 | 予定 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0 | 0%
82 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
83 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 1.9714 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  | 0%
83 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 1.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
84 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  | 0%
84 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
85 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.6857 | 予定 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 0 | 0%
85 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
86 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.3429 | 予定 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  | 0%
86 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
87 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 4.8857 | 予定 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0 | 0%
87 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 4.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
88 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 3.5143 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 0 | 0%
88 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
89 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 0.85714 | 予定 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 0%
89 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 0.85714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
90 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | 0%
90 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
91 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5286 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  | 0%
91 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
92 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 1.9714 | 予定 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 0 | 0%
92 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 1.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
93 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.2857 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 0 | 0%
93 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
94 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2026-03-13 | 2026-03-18 |  | 0%
94 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
95 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 3.0571 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 0 | 0%
95 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 3.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
96 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 3.1571 | 予定 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  | 0%
96 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 3.1571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
97 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 5.2286 | 予定 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 0 | 0%
97 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 5.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
98 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8 | 予定 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 0 | 0%
98 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
99 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5857 | 予定 | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | 0%
99 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
100 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 2.4857 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 0 | 0%
100 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
101 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.3429 | 予定 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0 | 0%
101 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
102 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.1429 | 予定 | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  | 0%
102 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
103 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.1143 | 予定 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 0 | 0%
103 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
104 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.2857 | 予定 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 0 | 0%
104 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
105 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 製造 | 8.4 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-18 |  | 0%
105 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 製造 | 8.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
106 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 試験 | 6.0857 | 予定 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 0 | 0%
106 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 試験 | 6.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
107 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.1143 | 予定 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  | 0%
107 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
108 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 2.8286 | 予定 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 0 | 0%
108 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 2.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
109 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.4857 | 予定 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 0 | 0%
109 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
110 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 4.9714 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-16 |  | 0%
110 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 4.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
111 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 4.2571 | 予定 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 0 | 0%
111 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 4.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
112 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 設計 | 1.3257 | 予定 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  | 0%
112 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 設計 | 1.3257 | 実績 |  |  | 0 | 0%
113 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 製造 | 1.9143 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | 0%
113 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 製造 | 1.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
114 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 試験 | 2.3143 | 予定 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 0 | 0%
114 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 試験 | 2.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
115 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 設計 | 0.83714 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 0%
115 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 設計 | 0.83714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
116 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.7143 | 予定 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 0 | 0%
116 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
117 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 予定 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 0 | 0%
117 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
118 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.2743 | 予定 | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  | 0%
118 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.2743 | 実績 |  |  | 0 | 0%
119 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.6286 | 予定 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0 | 0%
119 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
120 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.0571 | 予定 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | 0%
120 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
121 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 2.2429 | 予定 | 2026-04-09 | 2026-04-13 |  | 0%
121 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 2.2429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
122 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0 | 0%
122 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
123 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 予定 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0 | 0%
123 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
124 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 設計 | 0.5 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 西川 | 0% | [35 empty] | 100
124 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 設計 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
125 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 製造 | 4 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 西川 | 0% | [35 empty] | 20 | 50 |  |  | 80 | 100
125 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 製造 | 4 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
126 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 西川 | 0% | [40 empty] | 100
126 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
127 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 製造 | 6 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 西川 | 0% | [41 empty] | 10 | 30 | 50 |  |  | 70 | 90 | 100
127 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 製造 | 6 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
128 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 西川 | 0% | [49 empty] | 100
128 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
129 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 設計 | 1.7571 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  | 0%
129 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 設計 | 1.7571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
130 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 2.8286 | 予定 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0 | 0%
130 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 2.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
131 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 2.9143 | 予定 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 0 | 0%
131 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 2.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
132 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  | 0%
132 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
133 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.9714 | 予定 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 0 | 0%
133 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
134 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |  | 0%
134 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
135 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8857 | 予定 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 0 | 0%
135 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
136 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 設計 | 1.5714 | 予定 | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  | 0%
136 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 設計 | 1.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
137 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  | 0%
137 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
138 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 試験 | 2.4857 | 予定 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 0 | 0%
138 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 試験 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
139 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 1.8 | 予定 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  | 0%
139 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 1.8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
140 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.4286 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-24 |  | 0%
140 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
141 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 2.8857 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0 | 0%
141 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 2.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
142 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.2286 | 予定 | 2026-03-27 | 2026-03-31 |  | 0%
142 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
143 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.9714 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0 | 0%
143 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
144 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.2571 | 予定 | 2026-04-03 | 2026-04-07 |  | 0%
144 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
145 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.2571 | 予定 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 0 | 0%
145 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
146 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.1429 | 予定 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 0 | 0%
146 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
147 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7286 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 0%
147 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
148 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.4571 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 0 | 0%
148 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
149 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.2 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 0 | 0%
149 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
150 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 3.9571 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  | 0%
150 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 3.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
151 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 7.6857 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 0 | 0%
151 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 7.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
152 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.6857 | 予定 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 0 | 0%
152 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
153 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2026-03-18 | 2026-03-23 |  | 0%
153 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
154 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 0 | 0%
154 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
155 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.2143 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  | 0%
155 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.2143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
156 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 0 | 0%
156 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
157 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.5429 | 予定 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 0 | 0%
157 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
158 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-15 |  | 0%
158 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
159 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.0286 | 予定 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 0 | 0%
159 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.0286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
160 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5429 | 予定 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 0 | 0%
160 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
161 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 1 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 西川 | 0% | [49 empty] | 30 | 100
161 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 1 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
162 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 3 | 予定 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 西川 | 0% | [50 empty] | 20 |  |  | 60 | 90 | 100
162 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
163 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 西川 | 0% | [55 empty] | 100
163 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
164 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 1 | 予定 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 西川 | 0% | [56 empty] | 100
164 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 1 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
165 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 3.5 | 予定 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 西川 | 0% | [57 empty] | 30 |  |  | 60 | 90 | 100
165 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 3.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
166 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 0.5 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 西川 | 0% | [62 empty] | 100
166 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | 西川 | 0%
167 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.3714 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 0%
167 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
168 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.5429 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 0 | 0%
168 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
169 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.7714 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 0 | 0%
169 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
170 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.8571 | 予定 | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  | 0%
170 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
171 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.5571 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 0 | 0%
171 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.5571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
172 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 2.1429 | 予定 | 2026-03-06 | 2026-03-10 |  | 0%
172 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 2.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
173 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 0 | 0%
173 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
174 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.1714 | 予定 | 2026-03-13 | 2026-03-17 |  | 0%
174 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
175 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 2.8286 | 予定 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 0 | 0%
175 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 2.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
176 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 2.7714 | 予定 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0 | 0%
176 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 2.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
177 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 設計 | 1.6571 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | 0%
177 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 設計 | 1.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
178 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 予定 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0 | 0%
178 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
179 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 0 | 0%
179 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
180 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 設計 | 1.3714 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  | 0%
180 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 設計 | 1.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
181 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 製造 | 1.7143 | 予定 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 0 | 0%
181 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 製造 | 1.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
182 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 試験 | 1.2286 | 予定 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0 | 0%
182 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 試験 | 1.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
183 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 4.9857 | 予定 | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  | 0%
183 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 4.9857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
184 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.7143 | 予定 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 0 | 0%
184 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
185 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 5.3857 | 予定 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 0 | 0%
185 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 5.3857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
186 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 0.60286 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 0%
186 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 0.60286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
187 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.7714 | 予定 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 0 | 0%
187 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
188 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.2571 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 0 | 0%
188 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
189 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 2.4 | 予定 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  | 0%
189 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 2.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
190 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 0 | 0%
190 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
191 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.0857 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 0 | 0%
191 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
192 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 1.4286 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  | 0%
192 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 1.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
193 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.5429 | 予定 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 0 | 0%
193 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
194 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 1.9286 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 0 | 0%
194 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 1.9286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
195 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.3857 | 予定 | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  | 0%
195 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.3857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
196 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 0 | 0%
196 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
197 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.6286 | 予定 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 0 | 0%
197 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
198 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.6571 | 予定 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  | 0%
198 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
199 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 予定 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 0 | 0%
199 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
200 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.7143 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0 | 0%
200 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
201 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.9 | 予定 | 2026-03-27 | 2026-03-31 |  | 0%
201 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.9 | 実績 |  |  | 0 | 0%
202 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0 | 0%
202 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
203 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6 | 予定 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0 | 0%
203 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
204 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.1286 | 予定 | 2026-04-09 | 2026-04-14 |  | 0%
204 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.1286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
205 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.5714 | 予定 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 0 | 0%
205 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
206 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 予定 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 0 | 0%
206 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
207 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 2.0857 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  | 0%
207 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 2.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
208 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 3.6 | 予定 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 0 | 0%
208 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 3.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
209 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 予定 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 0 | 0%
209 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
210 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9571 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  | 0%
210 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
211 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 0 | 0%
211 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
212 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.8571 | 予定 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 0 | 0%
212 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
213 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.7429 | 予定 | 2026-03-03 | 2026-03-09 |  | 0%
213 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.7429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
214 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.4857 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 0 | 0%
214 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
215 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 予定 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 0 | 0%
215 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
216 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | 0%
216 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
217 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 予定 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 0 | 0%
217 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
218 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.9714 | 予定 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 0 | 0%
218 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
219 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.0429 | 予定 | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  | 0%
219 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.0429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
220 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3 | 予定 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 0 | 0%
220 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
221 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.4857 | 予定 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 0 | 0%
221 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
222 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.9429 | 予定 | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  | 0%
222 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
223 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.6571 | 予定 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 0 | 0%
223 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
224 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 予定 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 0 | 0%
224 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
225 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.4857 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 0%
225 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
226 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.6 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 0 | 0%
226 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
227 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6286 | 予定 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 0 | 0%
227 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
228 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.0429 | 予定 | 2026-02-19 | 2026-02-23 |  | 0%
228 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.0429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
229 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 0 | 0%
229 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
230 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5714 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0 | 0%
230 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
231 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.6143 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-10 |  | 0%
231 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.6143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
232 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 0 | 0%
232 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
233 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 予定 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 0 | 0%
233 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
234 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9714 | 予定 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  | 0%
234 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
235 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.3429 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 0 | 0%
235 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
236 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.4 | 予定 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 0 | 0%
236 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
237 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.4143 | 予定 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 0%
237 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.4143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
238 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.2286 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 0 | 0%
238 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
239 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.5714 | 予定 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 0 | 0%
239 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
240 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9429 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  | 0%
240 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
241 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.2286 | 予定 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 0 | 0%
241 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
242 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 予定 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 0 | 0%
242 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
243 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  | 0%
243 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
244 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1143 | 予定 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 0 | 0%
244 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
245 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 予定 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 0 | 0%
245 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
246 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 5.2571 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-09 |  | 0%
246 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 5.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
247 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.1143 | 予定 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 0 | 0%
247 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
248 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 4.3429 | 予定 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 0 | 0%
248 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 4.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
249 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.7286 | 予定 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  | 0%
249 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.7286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
250 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 予定 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 0 | 0%
250 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
251 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 3.2 | 予定 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 0 | 0%
251 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 3.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
252 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.5571 | 予定 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  | 0%
252 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.5571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
253 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 0 | 0%
253 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
254 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.8571 | 予定 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 0 | 0%
254 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
255 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 4.4571 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  | 0%
255 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 4.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
256 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 6.7714 | 予定 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 0 | 0%
256 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 6.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
257 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.2 | 予定 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 0 | 0%
257 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
258 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.7857 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  | 0%
258 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.7857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
259 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.5429 | 予定 | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 0 | 0%
259 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
260 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.8857 | 予定 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 0 | 0%
260 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
261 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.5286 | 予定 | 2026-03-19 | 2026-03-24 |  | 0%
261 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.5286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
262 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 4.9714 | 予定 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 0 | 0%
262 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 4.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
263 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.3143 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0 | 0%
263 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
264 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.4857 | 予定 | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  | 0%
264 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
265 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 0 | 0%
265 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
266 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4 | 予定 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 0 | 0%
266 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
267 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.2143 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  | 0%
267 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.2143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
268 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 0 | 0%
268 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
269 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.9143 | 予定 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 0 | 0%
269 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
270 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.4857 | 予定 | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  | 0%
270 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
271 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1429 | 予定 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 0 | 0%
271 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
272 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 5.3143 | 予定 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 0 | 0%
272 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 5.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
273 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 設計 | 2 | 予定 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  | 0%
273 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 設計 | 2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
274 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 0 | 0%
274 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
275 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 試験 | 3.6286 | 予定 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 0 | 0%
275 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 試験 | 3.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
276 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.7 | 予定 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |  | 0%
276 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.7 | 実績 |  |  | 0 | 0%
277 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1714 | 予定 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 0 | 0%
277 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
278 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.1286 | 予定 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 0 | 0%
278 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.1286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
279 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  | 0%
279 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
280 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.8286 | 予定 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 0 | 0%
280 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
281 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.4 | 予定 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 0 | 0%
281 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
282 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.3429 | 予定 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  | 0%
282 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
283 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.0571 | 予定 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 0 | 0%
283 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
284 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 予定 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 0 | 0%
284 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
285 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 設計 | 5 | 予定 | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  | 0%
285 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 設計 | 5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
286 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 製造 | 7.8857 | 予定 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 0 | 0%
286 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 製造 | 7.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
287 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 試験 | 6.2857 | 予定 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 0 | 0%
287 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 試験 | 6.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
288 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.8857 | 予定 | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  | 0%
288 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
289 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.0857 | 予定 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 0 | 0%
289 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
290 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4.6286 | 予定 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 0 | 0%
290 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
291 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 設計 | 5.0857 | 予定 | 2026-04-22 | 2026-04-28 |  | 0%
291 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 設計 | 5.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
292 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 製造 | 8.6 | 予定 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 0 | 0%
292 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 製造 | 8.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
293 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 試験 | 4.7429 | 予定 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 0 | 0%
293 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 試験 | 4.7429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
294 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 5.1857 | 予定 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  | 0%
294 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 5.1857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
295 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 7.0857 | 予定 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 0 | 0%
295 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 7.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
296 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.5143 | 予定 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 0 | 0%
296 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
Formulas:
終了日 = IF([開始日]<>"",WORKDAY([開始日],[工数(日)] -0.11,祝日・休校日!$B3:B60),"")
Note on B7: 変更管理台帳の番号
Note on E7: ・各画面は複数の権限で利用される場合がある。 ・このタスクで作業対象とする権限が記載される。
Note on F7: ・タスク作業を行うにあたり、必要とされる技術要素の難易度 ・予定工数と直接の関係はない
Note on G7: 開講月ごとのカリキュラム(A・B・C)に定められた必須タスクにマークが記入される。
Note on H7: ■設計フェーズ 設計書作成～PLレビュー承認まで ■製造フェーズ コーディング～PLレビュー承認まで ■試験フェーズ テスト設計書・テストコード作成～PLレビュー承認～エビデンス取得～エビデンスレビュー承認まで
Note on I3: 開始年月を入れることでO列以降の月日、および必須タスクの予定スケジュールが自動で変更されます。
Note on I7: 各タスクのフェーズ毎に定められた作業予定の日数(目安) あくまで目安です。できた順にレビューを申込、先に進めてください。
Note on K7: ■予定 ・タスク割り振りの際に最初のフェーズの開始日のみを手動で入力する。(それ以降は自動入力) ・さらに右のカレンダーに表示された緑のセルに、日別の予定達成率を手動で記入する。 ■実績 ・PLに進捗報告を行う前に「開始日」「終了日」を手動で記入する。 ・さらに右のカレンダーに表示されたオレンジのセルに、日別の実績達成率を記入する。 ■注意 ・フェーズの作業が終了していない間は「終了日」には報告日付を記入すること。 ・既に「開始日」が記入されているタスクのうち、割り振られなかったものは、最初のフェーズの「開始日」を削除しておくこと。
Note on L2: 受入れ：3営業日 学習期間：4営業日 製造初回説明など：1営業日 計：7営業日 ⇒8営業日後から製造開始
Note on L7: ■予定 ・タスク割り振りの際に最初のフェーズの開始日のみを手動で入力する。(それ以降は自動入力) ・さらに右のカレンダーに表示された緑のセルに、日別の予定達成率を手動で記入する。 ■実績 ・PLに進捗報告を行う前に「開始日」「終了日」を手動で記入する。 ・さらに右のカレンダーに表示されたオレンジのセルに、日別の実績達成率を記入する。 ■注意 ・フェーズの作業が終了していない間は「終了日」には報告日付を記入すること。 ・既に「開始日」が記入されているタスクのうち、割り振られなかったものは、最初のフェーズの「開始日」を削除しておくこと。
Note on M2: 受入れ：3営業日 学習期間：4営業日 製造初回説明など：1営業日 計：7営業日 ⇒8営業日後から製造開始
Note on M7: ■月初の担当の割り振り 該当カリキュラムの必須タスクから、自分のレベルにあったものを選び、名前を記入。 ■注意 ・複数の名前を記入しないこと(責任の明確化)
Note on N2: 受入れ：3営業日 学習期間：4営業日 製造初回説明など：1営業日 計：7営業日 ⇒8営業日後から製造開始
Note on N7: ■進捗 関数によって自動で表示される進捗率 ■注意 ・カレンダーに表示された緑のセル内に「予定進捗率」を記入すること ・カレンダーに表示されたオレンジのセル内に「実績進捗率」を記入すること

## 祝日・休校日 (hidden)
年月日 | 曜日 | 祝日 | VLOOKUPしているのでB、C、D列のみ編集すること
2023-01-02 | 月 | 休校日
2023-01-03 | 火 | ITS講義休校日
2023-01-09 | 月 | 成人の日
2023-02-11 | 土 | 建国記念の日
2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
2023-03-21 | 火 | 春分の日
2023-03-31 | 金 | 休校日
2023-04-29 | 土 | 昭和の日
2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
2023-05-04 | 木 | みどりの日
2023-05-05 | 金 | こどもの日
2023-07-17 | 月 | 海の日
2023-08-11 | 金 | 山の日
2023-08-14 | 月 | ITS講義休校日
2023-08-15 | 火 | ITS講義休校日
2023-08-16 | 水 | ITS講義休校日
2023-09-18 | 月 | 敬老の日
2023-09-23 | 土 | 秋分の日
2023-10-09 | 月 | スポーツの日
2023-11-03 | 金 | 文化の日
2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2024-01-01 | 月 | 元日
2024-01-08 | 月 | 成人の日
2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
2024-02-12 | 月 | 振替休日
2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024-04-29 | 月 | 昭和の日
2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
2024-05-04 | 土 | みどりの日
2024-05-05 | 日 | こどもの日
2024-05-06 | 月 | 振替休日
2024-07-15 | 月 | 海の日
2024-08-11 | 日 | 山の日
2024-08-12 | 月 | 振替休日
2024-09-16 | 月 | 敬老の日
2024-09-22 | 日 | 秋分の日
2024-09-23 | 月 | 振替休日
2024-10-14 | 月 | スポーツの日
2024-11-03 | 日 | 文化の日
2024-11-04 | 月 | 振替休日
2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 水 | 元日
2025-01-13 | 月 | 成人の日
2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 月 | 振替休日
2025-03-20 | 木 | 春分の日
2025-04-29 | 火 | 昭和の日
2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
2025-05-04 | 日 | みどりの日
2025-05-05 | 月 | こどもの日
2025-05-06 | 火 | 振替休日
2025-07-21 | 月 | 海の日
2025-08-11 | 月 | 山の日
2025-09-15 | 月 | 敬老の日
2025-09-23 | 火 | 秋分の日
2025-10-13 | 月 | スポーツの日
2025-11-03 | 月 | 文化の日
2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 月 | 振替休日

## 変更管理台帳 (hidden)
難易度判定基準
変更管理台帳 | [21 empty] | ～ | 25 | ＝基礎 |  | ～ | 70 | ＝中級
※各グループ毎に実施月が異なります。詳細はPLの指示に従ってください。 | [21 empty] | ～ | 45 | ＝初級 |  | ～ | 100 | ＝上級 |  | 工数算出 | [18 empty] | 工数算出 | [24 empty] | 工数算出
[22 empty] | 難易度 | [7 empty] | 設計 | [18 empty] | 製造 | [24 empty] | 試験
№ | 画面名 | 概要 | 要件 | 対応内容 | 補足 | 権限 | 改修種類 | 改修対象 | 試験方法 | 難易度 | カリキュラム | 予定工数(人日) | 対応状況 | 実対応工数 （人日） | 対応者 | 対応開始日 | 対応完了日 | 完了確認者 | 完了確認日 | 備考 | 難易度 100点満点↓ | HTML／CSS | JavaScript | Thymeleaf | Java | Spring | SQL | その他の技術 | 設計工数 単位／人日↓ | 要件把握／方針検討 | 画面イメージ一部変更 | 画面イメージ設計 | 表示項目一部変更 | 表示項目設計 | 入力パラメータ一部変更 | 入力パラメータ設計 | イベント一部変更 | 簡易なイベント設計 | 複雑なイベント設計 | 難解なイベント設計 | API部変更 | 簡易なAPI設計 | 複雑なAPI設計 | 難解なAPI設計 | その他設計書一部変更 | その他設計書項目設計 | 設計レビュー／修正 | 製造工数 単位／人日↓ | 設計把握／方針検討 | コントローラー部変更 | コントローラメソッド作成 | 業務メソッド一部変更 | 簡易な業務メソッド作成 | 複雑な業務メソッド作成 | 難解な業務メソッド作成 | JavaBeans変更 | JavaBeans作成 | API部変更 | 簡易なAPI作成 | 複雑なAPI作成 | 難解なAPI作成 | ビュー一部変更 | 簡易なビュー作成 | 複雑なビュー作成 | 難解なビュー作成 | 簡易なJavaScript作成 | 複雑なJavaScript作成 | 難解なJavaScript作成 | その他のリソース一部変更 | その他のリソース作成 | 製造コードデバッグ | 製造レビュー／修正 | 試験工数 単位／人日↓ | 設計把握／方針検討 | 画面イメージテスト設計 | 画面表示項目テスト設計 | イベント打鍵テスト設計 | テストコード期待値設計 | 試験データ設計 | テストコード共通部分作成 | テストコードメソッド作成 | テストコードデバッグ | 試験レビュー／修正 | 試験実施／エビデンス作成 | エビデンスレビュー／再試験
[21 empty] | 満点→ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 係数(分)→ | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 240 | 30 | 60 | 120 | 240 | 30 | 60 | 60 | 係数(分)→ | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 120 | 240 | 20 | 60 | 30 | 60 | 120 | 240 | 60 | 60 | 120 | 240 | 30 | 120 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 係数(分)→ | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60
1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | ①スクロールするとヘッダーが見えなくなってしまうため、ヘッダーを常に見える状態にする。 ②画面の一番下までスクロールした際に一番上に戻るの手間を省くため、画面の一番上に戻るリンクを作成する。 | ①ヘッダーとフッターを固定にし、メインのエリアをスクロールさせすように修正する。 ②画面右下のフッターにトップへ戻るアイコンを配置し、押下時に画面上部に移動するようにする。 ※共通ファイルを修正するため、各画面に修正は加えない。 ※①②共に全画面のテストが必要 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML CSS JavaScript | 打鍵 | 初級 | A | 7.1714 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | 3.0857 | 4 | [12 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 6 | 3 | 4.0857 | 4 | 2 | 3 | 18 | [5 empty] | 8 | 18 | 4
2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | ①「LMS 学習管理システム」クリックでTOP画面に遷移 ②「ようこそ○○さん」クリックでユーザー詳細画面に遷移 ③お知らせが更新後1週間以内はお知らせを強調 | ①TOP画面(コース詳細画面)へのリンクが無いため、「LMS 学習管理システム」を選択した際にコース詳細画面に遷移するようにする。 ②下記対応を行う。 ・「ようこそ○○さん」を選択した際にマイページ(ユーザー詳細)に遷移するようにする。 ・ヘッダーからマイページのメニューを削除する。 ③お知らせの更新日時が現在から1週間以内の場合、ヘッダーの「i」の右側に「new」を赤字で表示させる。 | Task.03を先に完了した場合はJavaコードの作業は不要 | 受講生 | 機能追加 | HTML Java | 打鍵 | 基礎 | A | 4.8286 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 3 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.6571 | 4 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 4 | 4 | 2.1714 | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 4
3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | ①お知らせの内容が多い場合にお知らせエリアが長くなってしまうので、お知らせブロックをスクロール表示させる。 ②お知らせが更新されてから1週間以内の場合、お知らせを強調させる。 | ①お知らせ内容が5行程度表示させる高さに固定し、スクロールバーを表示するように変更する。 ※画面イメージはモック参照。 ②お知らせの更新日時が現在から1週間以内の場合、ログイン画面のお知らせヘッダーにある「お知らせ」文字の右側に「new」を赤字で表示させる。 | Task.02を先に完了した場合はJavaコードの作業は不要 | 受講生 | 機能追加 | HTML Java | 打鍵 | 基礎 | A | 3.6 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 3 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.0571 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1.5429 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 2
4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | ①送信ボタン押下時にメールアドレスの入力チェックを実装する。 ②前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 ③送信ボタン押下時に確認のダイアログを表示する。 | ①設計書の画面詳細にあるメールアドレスの入力チェックを実装する。 ②送信ボタンの左側に戻るボタンを追加する。 ※history backを実装 ③下送信ボタン押下時に下記ダイアログを表示させる。 ・表示内容：送信します。よろしいですか？ ・OKボタン：送信処理を実行する。 ・キャンセルボタン：処理を中断する。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML Java JavaScript | 打鍵 | 初級 | C | 3.6571 | 未対応 | [7 empty] | 37.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  | 0 | [18 empty] | 1.7143 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1.9429 | 3 | 2 | 6 | 3 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3
5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | メール送信時のエラー対応(その１) 同じメールアドレスのユーザーが複数登録されている場合、１件返ってくる想定のため、エラーになる。 | ①パスワード再設定画面でメールアドレスの右側に権限のプルダウンを追加する。 プルダウンの内容 ・受講生 ・講師 ・企業担当者 ・管理者 ・育成担当者 ※初期値は「受講生」とし、プルダウン内容は「LmsUserRoleEnum.java」から取得する。 ②メールアドレスと権限を条件に対象者を特定し、再設定メールを送信する。 |  | 受講生 | バグ改修 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | C | 6.0286 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 0 | [18 empty] | 3.3714 | 5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 8 | 5 | 2.6571 | 5 | 2 | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  | 5 | 2 | 5
6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | メール送信時のエラー対応(その２) 上記対応した場合でも同じ権限で同じメールアドレスが登録されている場合にエラーとなる。 | 上記に加えて下記の対応を行う。 ・メールアドレスと権限を条件にして複数件取得できた場合、取得できた件数分、再設定メールを送信する。 | 前提タスク：No5 | 受講生 | バグ改修 | Java | 打鍵 | 初級 | C | 3.5429 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 0 | [18 empty] | 1.8857 | 4 |  |  | 2 | [18 empty] | 4 | 4 | 1.6571 | 4 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3
7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | ①メールのURLから遷移するパスワード再設定画面に表示されるログインIDをユーザー名に変更する。 ②変更ボタン押下時に表示されるモーダルにキャンセルボタンを追加する。 | ①パスワード再設定画面の「ログインID」を「ユーザー名」に変更し、DBから取得したユーザー名を表示する。 ②モーダル画面の変更ボタンの左側にキャンセルボタンを追加し、キャンセルボタン押下時にモーダル画面を閉じるようにする。 |  | 受講生 | 機能改修 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 | C | 3.6571 | 未対応 | [7 empty] | 21.875 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.4857 | 4 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 4 | 1.1714 | 2 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | ①ヘッダーにログアウトボタンしか表示されず、コース詳細画面等に遷移できないため、メニューを表示できるようにする。 ②前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 ③変更ボタン押下時に表示されるモーダルにキャンセルボタンを追加する。 | ①レイアウトをlayout.htmlに変更する。 ②変更ボタンの左側に戻るボタンを追加する。 ※history backを実装 ③モーダル画面の変更ボタンの左側にキャンセルボタンを追加し、キャンセルボタン押下時にモーダル画面を閉じるようにする。 |  | 受講生 | 機能改修 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 |  | 4.7714 | 未対応 | [7 empty] | 21.875 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.6571 | 4 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 4 | 2.1143 | 4 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 | 3 | 4
9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | ①不正アクセス画面に遷移した際にホーム画面に戻るボタンが無いため、ボタンの追加をする。 ②404画面に遷移した際にホーム画面に戻るボタンが無いため、ボタンの追加をする。 | ①不正アクセス画面、エラー画面に表示されている文言の最後に「戻る」ボタンを追加し、各権限の初期画面(受講生権限はマイコース)に遷移するようにする。 対象ファイル ・illegal.html ・error.html ②404画面に表示されている文言の最後に「戻る」ボタンを追加し、各権限の初期画面(受講生権限はマイコース)に遷移するようにする。 対象ファイル ・404.html | 不正アクセス画面への遷移方法は以下を参照すること document\20_製造\99_その他 不正アクセスへの遷移方法.xlsx | 受講生 | 機能追加 | HTML | 打鍵 | 基礎 |  | 2.4 | 未対応 | [7 empty] | 12.5 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 1.0286 | 2 | [12 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | 1.3714 | 2 | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 2 | 3 | 2
10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | ヘルプ画面を新規作成する。 | ①ヘッダーの「機能」メニューの最後に「ヘルプ」を追加する。 ②画面設計書、API設計書を元にヘルプ画面を新規作成し、①で作成したヘルプメニューから遷移する。 ※No10 ヘルプ シート参照 |  | 受講生 | 新規画面 | HTML Java | 打鍵 | 初級 | A | 4.8 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.4 | 4 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | 4 | 2.4 | 4 | 1 | 5 | 4 | [5 empty] | 5 | 4 | 4
11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | よくある質問画面を新規作成する。 | よくある質問画面を新規作成する。 ※No11 よくある質問 シート参照 |  | 受講生 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | A | 7.0857 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 0 | [18 empty] | 3.7714 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 3.3143 | 3 | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 4 | 3
12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 検索キーワードを消して全件検索するのが手間なため、検索キーワード内の文字を一括削除できるようにする。 | ①検索ボタンの右側に「クリア」ボタンを作成し、検索キーワード内の文字をすべて削除する。 | 前提タスク：No.11 | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 | A | 1.8571 | 未対応 | [7 empty] | 18.75 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0.85714 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 利用規約の内容が長いため、スクロールして見れるようにする。 | 利用規約内容にスクロールバーを付け、エリアを短くする。 |  | 受講生 | 機能改修 | HTML | 打鍵 | 基礎 |  | 1.7714 | 未対応 | [7 empty] | 12.5 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0.77143 | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | ①現在日付と同じ日のレコードについて、背景色をつけて強調表示する。 ②日付の表示に曜日を付けて表示する。 | ①現在日付と同じレコードに対し、「class=”info”」を設定する。 styleは「background-color: #d9edf7」 ②表示形式を「yyyy年MM月dd日」から「yyyy年MM月dd日(E)」に修正する。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML Java | 打鍵 | 初級 | A | 4.8286 | 未対応 | [7 empty] | 31.25 | 2 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.8 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | 4 | 2.0286 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 4
15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | セクション詳細画面を開かないとレポートが提出されているかわからないため、コース詳細画面に提出したかわかるような列を追加する。 | 詳細ボタンの左側にレポート提出有無を表示する。 t_daily_report_submitテーブルに該当日付のレポートが存在する場合、提出済みとする。 ・該当日付のレポートが1つ以上存在：提出済み ・レポート未提出時：未提出 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | A | 7.2286 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 5 |  | 0 | [18 empty] | 4.6857 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 8 | 10 | 2.5429 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 4
16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | セクション詳細画面を開かないとその日に試験があるかわからないため、コース詳細画面に試験の有無を表示する。 | 詳細ボタンの左側に試験の有無を表示する。 t_exam_sectionテーブルに該当する試験が存在する場合、試験有とする。 ・試験がある場合：試験有 ・試験がない場合：試験無 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | A | 6.0286 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | [18 empty] | 3.4857 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 8 | 6 | 2.5429 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 4
17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | コース詳細画面で情報が多い場合にセクション情報を折りたためる、または開けられるようにする。 | ①カテゴリー名のヘッダー右端の矢印ボタンをクリックした際に、セクション情報を折りたためる、または開けられるようにする。 ②コース名の右端にすべて開く／すべて折りたたむボタンを追加する。 |  | 受講生 | 機能改修 | HTML CSS JavaScript | 打鍵 | 初級 | A | 3.8571 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.6571 | 3 | [14 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | コース詳細画面だけではカテゴリー概要がわからないため、カテゴリー概要を表示させるようにする。 | ①カテゴリー名をクリックした際に、右方向にポップオーバーでカテゴリー概要の情報を表示する。 ※ポップオーバーはBootstrapの機能を利用して実装する。 ※カテゴリー概要を取得するにあたって新たなJavaScriptは作成しない。 |  | 受講生 | 機能改修 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | A | 5.0286 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | [18 empty] | 2.8 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 8 | 4 | 2.2286 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 3
19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | ①試験を実施したかどうかをセクション詳細画面でわかるようにする。 ②前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 | ①試験エリアの詳細ボタンの右側に試験実施済みかどうかの表示をする。 ・ヘッダー⇒実施 ・実施済み⇒済 ・未実施⇒ブランク ②画面の一番下に戻るボタンを追加する。 ※history backを実装 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 | 初級 | A | 5.9429 | 未対応 | [7 empty] | 37.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | [18 empty] | 3.5714 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 6 | 2.3714 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 4
20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | ①レポート登録画面の提出ボタン押下時の入力チェックを実装する。 ②前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 | ①設計書に記載されているチェック仕様を実装する。 ②画面の一番下に戻るボタンを追加する。 ※history backを実装 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript Java | 打鍵 | 初級 | A | 8.3714 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 0 | [18 empty] | 4.3714 | 8 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | [5 empty] | 9 | 8 | 6
21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | ①試験の日付に曜日を表示させる。 ②レポートの最新コメント登録日時に曜日を表示させる。 ③サポートのコメントを登録してから1週間以内の場合、レポートを強調表示する。 ④セクション詳細からレポートの編集ができるが、マイページからもレポートの編集ができるようにしたい。 | ①日付の表示形式を「yyyy年M月d日」を「yyyy年M月d日(E)」に変更する。 ②最新コメント登録日時の表示形式を「yyyy年M月d日 H時mm分」から「yyyy年M月d日(E) H時mm分」に変更する。 ③レポートのコメントが登録されてから1週間以内の場合、コメント件数の右側に「new」を赤字で表示する。 ④各レポートの詳細ボタンの右側に「修正する」ボタンを追加し、レポート登録画面へ遷移させるように修正する。 URL：/report/regist ※レポート登録画面遷移後、各レポートの提出が完了出来るようにする。 | ※レポート登録画面遷移後、各レポートの提出が完了出来るようにする。 上記対応を行うにはレポート登録画面の設計書を確認する必要がある。 | 受講生 | 機能改修 | HTML Java | 打鍵 | 初級 | A | 7.1429 | 未対応 | [7 empty] | 37.5 | 3 |  | 3 | 4 | 2 |  |  | 0 | [18 empty] | 4.6857 | 8 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 8 | 8 | 2.4571 | 4 | 1 | 4 | 3 | [5 empty] | 6 | 3 | 4
22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | レポート詳細画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に新規に作成する。 レポート詳細画面の初期表示とフィードバックコメントの登録・削除までを実装する。 ※HTMLはモックを参照。 |  | 受講生 | 新規画面 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 | 中級 | B | 14.3429 | 未対応 | [7 empty] | 68.75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | [18 empty] | 8.9143 | 10 |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5.4286 | 8 | 4 | 26 | 10 | [5 empty] | 10 | 9 | 8
23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | ①レポート詳細画面の下にあるフィードバックコメントの登録をモーダル画面する。 ②自分が投稿したフィードバックコメントを修正できるようにする。 ③前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 | ①下記対応をする。 ・画面下のフィードバックコメントエリアを削除し、「フィードバックコメントを登録する」ボタンを追加する。 ・「フィードバックコメントを登録する」ボタンを押下し、フィードバックコメント登録エリアをモーダル表示する。 ・フィードバックコメント登録後、レポート詳細画面に戻る。 ※モックのdetail_modal.htmlを参照 ②下記対応をする。 ・自分が投稿したコメントの削除リンクの左側に「編集」リンクを追加し、リンク押下時にフィードバックコメントのモーダルを表示する。 ・フィードバックコメントを編集した場合、「編集」リンクの左側に「[編集済]」と表示する。 | 前提タスク：No.22 | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 | 中級 | B | 9.6286 | 未対応 | [7 empty] | 65.625 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | [18 empty] | 6.3429 | 8 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 14 | 8 | 3.2857 | 6 | 3 | 4 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | ①現在日付と同じレコードに対し、「class=”info”」を設定する。 styleは「background-color: #d9edf7」 ②確認ボタン・退勤ボタン押下時に下記ダイアログを表示させる。 ・表示内容：打刻します。よろしいですか？ ・OKボタン：更新処理を実行する。 ・キャンセルボタン：処理を中断する。 ③勤怠一覧は10日分表示できるようにエリアを確保してスクロールできるようにする。 | ①現在日付と同じレコードに対し、「class=”info”」を設定する。 styleは「background-color: #d9edf7」 ②確認ボタン・退勤ボタン押下時に下記ダイアログを表示させる。 ・表示内容：打刻します。よろしいですか？ ・OKボタン：更新処理を実行する。 ・キャンセルボタン：処理を中断する。 ③勤怠一覧は10日分表示できるようにエリアを確保してスクロールできるようにする。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 | C | 4.7714 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.6571 | 4 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 4 | 2.1143 | 4 | 2 | 6 | 4 | [5 empty] | 3 | 4 | 4
25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 勤怠管理画面表示時に過去日付の出勤時間、退勤時間に未入力がある場合、ポップアップで過去日に未入力があることを表示する。 | 勤怠情報(受講生入力)テーブルから現在より過去のデータで、出勤時間、退勤時間に未入力があるかをチェックし、未入力があった場合に下記メッセージのダイアログを表示する。 「過去日の勤怠に未入力があります。」 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 | 初級 | C | 4.8286 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 0 | [18 empty] | 2.8286 | 5 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 4
26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 出勤・退勤時間を手入力で入れるようになっているが、入力の手間と誤入力を防ぐためにプルダウンで選択できるようにする。 | 時間と分を分けてプルダウンにする。(時間は0時～23時、分は1分単位で選択) ※DBのカラムは追加せず、時間と分の変数を用意し、DBに登録する際に時間と分を結合する。 |  | 受講生 | 機能改修 | HTML Java | 打鍵 | 初級 | A | 7.7143 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 3 |  | 4 | 4 | 2 |  |  | 0 | [18 empty] | 4.2 | 4 | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 5 | 8 | 3.5143 | 5 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 10 | 5 | 5
27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | ①更新ボタン押下時の入力チェックを実装する。 ②更新ボタン押下時に確認のダイアログを表示する。 | ①出勤・退勤時間をプルダウンに変更してから入力チェックを実装する。 チェック内容は下記相関チェックとする。 ・出勤時間の時間が入力されていて分が未入力の場合。 ・出勤時間の時間が未入力で分が入力されている場合。 「出勤時間が正しく入力されていません。」 ・退勤時間の時間が入力されていて分が未入力の場合。 ・退勤時間の時間が未入力で分が入力されている場合。 「退勤時間が正しく入力されていません。」 ②更新ボタン押下時に下記ダイアログを表示させる。 ・表示内容：更新します。よろしいですか？ ・OKボタン：更新処理を実行する。 ・キャンセルボタン：処理を中断する。 | 前提タスク：No.26 | 受講生 | 機能改修 | HTML Java JavaScript | 打鍵 | 中級 | A | 7.5143 | 未対応 | [7 empty] | 50 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |  |  | 0 | [18 empty] | 4.1143 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 3.4 | 5 | 2 | 9 | 5 | [5 empty] | 8 | 5 | 5
28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 入力の手間を省くため、定時(9時～18時)を自動反映させるようにする。 | 各日付のレコードにある出勤入力欄の左側に「定時」ボタンを追加し、押下した際に出勤時間と退勤時間が自動反映されるようにする。 | 前提タスク：No.26 | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 | A | 3.0286 | 未対応 | [7 empty] | 18.75 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 1.8 | 3 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 1.2286 | 3 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 勤怠一覧は10日分表示できるようにエリアを確保してスクロールできるようにする。 | 勤怠一覧は10日分表示できるようにエリアを確保してスクロールできるようにする。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML | 打鍵 | 基礎 | A | 1.8571 | 未対応 | [7 empty] | 9.375 | 3 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 0.85714 | 2 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 動画視聴画面を新規作成する。 | ①ヘッダーの「機能」メニューの「ファイル共有」の次に「動画視聴」を追加する。 ②動画視聴画面を新規作成し、①で作成した動画視聴メニューから遷移する。 ※No30 動画視聴 シート参照 ※HTMLはモックを参照。 |  | 受講生 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | A | 7.0857 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 0 | [18 empty] | 4.2 | 5 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 12 | 5 | 2.8857 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 8 | 4 | 4
31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 動画視聴画面で動画内容が多いと見辛い為、カテゴリ毎に表示分けできるようにアコーディオン化を行う。 | カテゴリー名のヘッダー右端の矢印ボタンをクリックした際に、動画一覧を折りたためる、または開けられるようにする。 | 前提タスク：No.30 | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 初級 | A | 4 | 未対応 | [7 empty] | 31.25 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.3143 | 3 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 3 | 1.6857 | 3 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 3
32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 試験詳細画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に新規に作成する。 ※HTMLはモックを参照。 |  | 受講生 | 新規画面 | HTML Java | 打鍵 | 初級 | A | 4.8286 | 未対応 | [7 empty] | 31.25 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | [18 empty] | 2.9143 | 6 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | 6 | 1.9143 | 3 | 1 | 9 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 3
33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | ①試験開始画面の制限時間の下に平均点を表示する。 ②前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 | ①制限時間の下に平均点を小数点以下第一位まで表示させる。 ※平均点はDTOにセットしてあるため、HTML側で表示するだけの対応。 ②画面の一番下に戻るボタンを追加する。 ※history backを実装 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 | B | 3.6 | 未対応 | [7 empty] | 9.375 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 2.0571 | 3 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 1.5429 | 3 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 2 | 3
34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 過去の試験結果一覧の点数の右側に「解答時間」を追加し、「○○時間○○分○○秒」の形式で表示する。 ※試験詳細画面も同様に「解答時間」を追加して表示する。 | 過去の試験結果一覧の点数の右側に「解答時間」を追加し、「○○時間○○分○○秒」の形式で表示する。 ※試験詳細画面も同様に「解答時間」を追加して表示する。 | 前提タスク：No.32 | 受講生 | 機能追加 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | B | 6 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 0 | [18 empty] | 3.5429 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 12 | 4 | 2.4571 | 3 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 8 | 3 | 3
35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | ①試験中に残り時間がわからないため、残り時間が表示されるようにする。 ②前画面に戻ることができないため、試験開始画面に戻るボタンを追加する。 | ①試験名の右側に残り時間を表示する。 秒単位でカウントダウンされるようにする。 ②「確認画面へ進む」ボタンの左側に戻るボタンを追加し、試験開始画面の情報を取得して遷移する。 また、戻るボタン押下時に下記内容のダイアログを表示し、OKボタンを押下した際に試験開始画面に遷移する。 「試験を中止します。よろしいですか？」 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 初級 | B | 4.7714 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 3.1714 | 4 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 1.6 | 3 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 2 | 3
36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 試験名の右側に残り時間を表示する。 秒単位でカウントダウンされるようにする。 | 試験名の右側に残り時間を表示する。 秒単位でカウントダウンされるようにする。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 初級 | B | 3.6571 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2.2286 | 3 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 1.4286 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 3
37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 未回答の問題が全体をスクロールしないとわからないため、回答数を表示する。 | 試験名の右側に「回答数：○○」と表示する。 ※上記の残り時間を対応した後の場合は試験名と残り時間の間に追加する。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML Java | 打鍵 | 基礎 | B | 3.5714 | 未対応 | [7 empty] | 21.875 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.0571 | 3 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | 3 | 1.5143 | 3 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 2 | 3
38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 回答を送信するボタン押下時に確認のダイアログを表示する。 | 回答を送信するボタン押下時に下記ダイアログを表示させる。 ・表示内容：回答を送信します。よろしいですか？ ・OKボタン：回答の登録を実行する。 ・キャンセルボタン：処理を中断する。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 | B | 2.4571 | 未対応 | [7 empty] | 18.75 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 1.2857 | 2 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1.1714 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 2
39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | ①点数は表示されているが、正答数がわからないため、正答数を表示する。 ②正解した場合に解説が表示されていないが、正解した場合も解説を表示する。 | ①点数の右側に「正答数：△/○」と表示する。 ②正解・不正解に関わらず、解説内容を表示するように修正する。 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML | 打鍵 | 基礎 |  | 3.4 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.1429 | 3 | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | 3 | 1.2571 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 2
40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | ①点数は表示されているが正答数がわからないため、正答数を表示する。 ②正解した場合に解説が表示されていないが、正解した場合も解説を表示する。 ③前の画面に戻る際にブラウザの戻るボタンを押さないと戻れないため、戻るボタンを追加する。 | ①点数の右側に「正答数：△/○」と表示する。 ②正解・不正解に関わらず、解説内容を表示するように修正する。 ③画面の一番下に戻るボタンを追加する。 ※history backを実装 |  | 受講生 | 機能追加 | HTML JavaScript | 打鍵 | 基礎 |  | 3.7429 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.2286 | 3 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 1.5143 | 3 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 2
41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | サポートセンター問い合わせ画面を新規作成する。 | ①ヘッダーの「機能」メニューの動画視聴の次に「サポートセンター」を追加する。 ②画面設計書、API設計書を元にサポートセンター画面を新規作成し、①で作成した「サポートセンター」メニューから遷移する。 ※No41 サポートセンター問い合わせ シート参照 | 確認ダイアログ内で「はい」押下後の遷移先はコース詳細画面で良い。 ※画面Mock参照 | 受講生 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 | 初級 | B | 6.3714 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 0 | [18 empty] | 3.7714 | 4 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 4 | 2.6 | 4 | 2 | 11 | 4 | [5 empty] | 5 | 4 | 4
42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | コース一覧画面を新規作成する。 | ※No42 コース一覧 シート参照 |  | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | A | 8.4286 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 |  | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.9714 | 2 |  | 1 |  | 12 |  | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 3.7714 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 2.6857 | 2 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | ユーザー一覧画面を新規作成する。 | ※No43 ユーザー一覧 シート参照 | 前提タスク：No.42 | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | A | 10.7429 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.3429 | 2 |  | 1 |  | 19 |  | 4 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4.8857 | 4 |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7 | 4 | 3.5143 | 3 | 1 | 19 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2
44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | ①ユーザー一覧画面から勤怠確認画面に遷移できるようにするため、遷移ボタンを追加する。 ②「勤怠確認」ボタン追加だけでは、遷移後再度検索しないといけない為、「勤怠確認」ボタン押下した際に対象受講生が検索された状態にする。 | ①詳細欄横に勤怠欄を増設し、「勤怠確認」ボタンを追加し、ユーザー一覧画面から勤怠情報確認(受講生一覧)画面へ遷移できるようにする。 ②「勤怠確認」ボタンを押下時の勤怠情報確認(受講生一覧)画面の初期表示はボタン押下した際の対象受講生が検索された状態とする。 | 前提タスク：No.43、No.57 | 講師 | 機能追加 | HTML | 打鍵 | 基礎 | A | 1.8571 | 未対応 | [7 empty] | 12.5 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0.85714 | 2 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | パスワード再発行画面を新規作成する。 | ①ユーザー詳細画面に「パスワード再発行」ボタンを追加する。 ②パスワード再発行画面を新規作成する。 ※No45 パスワード再発行 シート参照 | 前提タスク：No.21 | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 5.7857 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  | 1.5286 | 1 |  | 2 |  | 8 |  | 3 |  | 3 | 1 | [7 empty] | 1 | 1.9714 | 2 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 2 | 2.2857 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | ①ユーザー詳細画面に面談記録のセクションを追加 ②「登録する」ボタンを追加 ③「修正する」ボタンを追加 ④「削除する」ボタンを追加 ⑤「ダウンロード」ボタンを追加 | ①ユーザー詳細画面に面談記録のセクションを追加 ・講師と管理者のみアクセス可能(表示対象は受講生のみ) ・DBに登録済みの面談情報の一覧を表示 ②「登録する」ボタンを追加 ・面談記録登録画面に遷移 ③「修正する」ボタンを追加 ・面談記録登録画面に遷移 ④「削除する」ボタンを追加 ・該当の面談情報および面談詳細情報を削除 ・削除後はユーザー詳細画面の初期表示に戻る ⑤「ダウンロード」ボタンを追加 ・面談情報はあるが面談ファイル情報がない場合は表示しない ・ダウンロード機能はボタンを設置すれば動作するよう実装済 | 前提タスク：No.21 | 講師 | 機能追加 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 6.8286 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 0 | [18 empty] | 3.7714 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 4 | 3.0571 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3
47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 面談記録登録画面を新規作成する。 | ※No47 面談記録登録 シート参照 | 前提タスク：No.46 | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 12.1857 | 未対応 | [7 empty] | 56.25 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 3.1571 | 3 |  | 3 |  | 15 |  | 11 |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 3 | 5.2286 | 4 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 3.8 | 3 | 3 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3
48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | マイアカウント画面を新規作成する。 | ※No48 マイアカウント シート参照 |  | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 6.4143 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 2 |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 1.5857 | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 2 | [8 empty] | 3 | 2.4857 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.3429 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | ログイン中の講師が担当するコース名を一覧に表示する | ログイン中の講師が担当するコース名を一覧に表示する ※データを取得するAPIを「LMSユーザAPI.ユーザー基本情報取得」に変更 | 前提タスク：No.48 | 講師 | 機能改修 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 基礎 | A | 3.5429 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.1429 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3 | 1.1143 | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1.2857 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | レポート一覧画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元にレポート一覧画面を新規作成する。 |  | 講師 | 新規画面 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 上級 | A | 14.4857 | 未対応 | [7 empty] | 75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | [18 empty] | 8.4 | 6 |  | 3 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 6 | 6.0857 | 3 | 4 | 25 | 11 | 20 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2
51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 試験一覧画面を新規作成する。 | ※No51 試験一覧 シート参照 |  | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | A | 7.4286 | 未対応 | [7 empty] | 50 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.1143 | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 2.8286 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.4857 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2
52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 試験結果一覧画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に試験結果一覧画面を新規作成する。 | 前提タスク：No.51 | 講師 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 9.2286 | 未対応 | [7 empty] | 65.625 | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | [18 empty] | 4.9714 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 12 | 4 | 4.2571 | 3 | 1 | 18 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3
53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 試験結果一覧画面に削除機能を追加する。 | ・試験結果一覧の「詳細」列「詳細」ボタンの右側に「削除」ボタン設置 ・押下で削除確認ダイアログ「削除します、よろしいですか？」表示 ・「OK」を選択すると該当ユーザ、試験セクションIDの試験結果を論理削除（対象テーブル：試験結果テーブル） ・画面上部に「試験の削除が完了しました。」の完了メッセージを表示（メッセージID：delete.complete） | 前提タスク：No.52 | 講師 | 機能追加 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 5.5543 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 1.3257 | 2 | 2 |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 1.9143 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2.3143 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | ①「あなたのスコア」という表示だと、誰の試験結果かわからないため、受験者名を表示する。 ②不正解の場合に正答がわからないため、正答を表示する。 | ①「あなたのスコア」表示を「{受講生名}のスコア」に変更 ②不正解の場合のみ、正答の値を「正解は n です」の形式で表示 | 前提タスク：No.40 | 講師 | 機能追加 | 設計書 HTML | 打鍵 テストコード | 基礎 |  | 4.0657 | 未対応 | [7 empty] | 25 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.83714 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 1.7143 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | 2 | 1.5143 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | セクション詳細画面に講師用の機能を追加する。 | ①試験名の横に試験結果欄を追加し、試験結果一覧画面に遷移するようにする。 ②試験結果欄の横に管理欄を追加し、試験プレビュー画面に遷移するようにする。 | 前提タスク：No.52 | 講師 | 機能追加 | 設計書 HTML | 打鍵 | 基礎 | A | 3.96 | 未対応 | [7 empty] | 12.5 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.2743 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 3 | 1.6286 | 3 | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 1.0571 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 2
56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 試験プレビュー画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に試験プレビュー画面を新規作成する。 | 前提タスク：No.55 | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 8.9571 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 2.2429 | 4 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 3.7714 | 4 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 10 | 4 | 2.9429 | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面を新規作成する。 | ※No57 勤怠情報確認(受講生一覧)シート参照 |  | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 9 | 未対応 | [7 empty] | 50 | 3 |  | 4 | 4 | 3 |  | 2 | 2.6286 | 4 |  | 1 |  | 16 |  | 6 |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | 3.4286 | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | 4 | 2.9429 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 勤怠一括登録画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に勤怠一括登録画面を新規作成する。 |  | 講師 | 新規画面 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 上級 | B | 10.3143 | 未対応 | [7 empty] | 75 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | [18 empty] | 6.3429 | 4 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 6 | 4 | 3.9714 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面を新規作成する。 | ※No59 引継面談／会場見学 予約スケジュール一覧 シート参照 |  | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 7.5 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.7571 | 2 |  | 1 |  | 9 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2.8286 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.9143 | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 成果報告会一覧画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に成果報告会一覧画面を新規作成する。 |  | 講師 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 7.9143 | 未対応 | [7 empty] | 56.25 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | [18 empty] | 3.9429 | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 3.9714 | 3 | 3 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 成果報告会予約状況詳細画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に成果報告会予約状況詳細画面を新規作成する。 | 前提タスク：No.60 | 講師 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 7.5714 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | [18 empty] | 3.6857 | 5 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | 5 | 3.8857 | 3 | 2 | 13 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3
62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | チーム編成一覧画面を新規作成する。 | ※No60 チーム編成一覧 シート参照 |  | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | C | 5.6 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 2 |  | 3 | 2 | 3 |  | 1 | 1.5714 | 2 |  | 1 |  | 11 |  | 2 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 1.5429 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 2 | 2.4857 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | チーム編成詳細画面を新規作成する。 | ※No63 チーム編成詳細 シート参照 | 前提タスク：No.62 | 講師 | 新規画面 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 8.1143 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 1.8 | 3 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3.4286 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | 4 | 2.8857 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 契約確認画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に契約確認画面を新規作成する。 | ※「その他」>「契約内容確認」>過去契約一覧画面の「確認」ボタンから遷移できる。 | 企業担当者 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 |  | 5.2 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | [18 empty] | 2.2286 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 2 | 2.9714 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3
65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面を新規作成する。 | ※No65 契約書確認(企業担当者の契約同意) シート参照 | 前提タスク：No.64 | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 9.6571 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.2571 | 3 |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4.2571 | 4 |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 3.1429 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業情報編集画面を新規作成する。 | ※No66 企業情報編集 シート参照 | 前提タスク：No.65 | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 11.3857 | 未対応 | [7 empty] | 62.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 2.7286 | 2 |  | 3 |  | 27 |  | 23 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 4.4571 | 4 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 4 | 4.2 | 3 | 3 | 27 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 受講生登録画面を新規作成する。 | ※No67 受講生登録 シート参照 | 前提タスク：No.66 | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 16.3286 | 未対応 | [7 empty] | 65.625 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3.9571 | 3 |  | 3 |  | 15 |  | 13 |  | 2 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 7.6857 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 7 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 | 5 | 4.6857 | 4 | 3 | 15 | 6 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | ユーザー一覧画面(受講生一覧)を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元にユーザー一覧(受講生一覧)画面を新規作成する。 |  | 企業担当者 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 8.0857 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | [18 empty] | 3.9429 | 4 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 4 | 4.1429 | 3 | 1 | 16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3
69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 受講生更新画面を新規作成する。 | ※No69 受講生更新 シート参照 | 前提タスク：No.68 | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 9.7 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.2143 | 3 |  | 3 |  | 11 |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3.9429 | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | 4 | 3.5429 | 3 | 3 | 11 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)を新規作成する。 | ※No70 ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) シート参照 |  | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 10.3286 | 未対応 | [7 empty] | 59.375 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2.7571 | 2 |  | 2 |  | 14 |  | 5 |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 4.0286 | 4 |  | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 3.5429 | 2 | 2 | 14 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 勤怠管理(勤怠情報確認)画面に企業担当者用の機能を追加する。 | ※No71 勤怠情報確認(受講生一覧) シート参照 | 前提タスク：No.57 | 企業担当者 | 機能追加 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 初級 |  | 6.6429 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 3 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 1.3286 | 3 |  | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 3 | 2.4 | 4 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 6 | 4 | 2.9143 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 受講生用の表示だと、誰の勤怠情報かわからないため、受験者情報を表示する。 | ※No72 勤怠管理画面 シート参照 | 前提タスク：No.57 | 企業担当者 | 機能追加 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 初級 |  | 5.6 | 未対応 | [7 empty] | 28.125 | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  | 1.6571 | 4 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | [9 empty] | 4 | 1.5429 | 3 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 2.4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面を新規作成する。 | ※No73 引継面談／会場見学 時間予約(一覧) シート参照 |  | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 10.6857 | 未対応 | [7 empty] | 56.25 | 3 |  | 4 | 5 | 3 | 3 |  | 2.3714 | 3 |  | 1 |  | 11 |  | 16 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4.5429 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 4 | 3.7714 | 3 | 1 | 11 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面を新規作成する。 | 画面設計書、API設計書を元に引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面を新規作成する。 | 前提タスク：No.73 | 企業担当者 | 新規画面 | HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 9.4143 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 0 | [18 empty] | 4.8571 | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 4 | 4.5571 | 3 | 2 | 13 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3
75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 成果報告会予約が未予約でも予約期限の案内がなくわかりずらい為、予約期限が近付くとアラートが出るようにする。 | 成果報告会予約期限前日～予約期限日までに成果報告会予約が未予約の場合、下記メッセージのダイアログを表示する。 「成果報告会予約期限が迫っています。」 | 前提タスク：No.62 | 企業担当者 | 機能追加 | HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | C | 4.4857 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |  | 0 | [18 empty] | 2.1429 | 3 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2.3429 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 成果報告会予約画面(新規予約)を新規作成する。 | ※No76 成果報告会予約(新規予約) シート参照 | 前提タスク：No.75 | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 7.7714 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.1714 | 3 |  | 1 |  | 12 |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 2.8286 | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.7714 | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 成果報告会予約画面(予約変更)を新規作成する。 | ※No77 成果報告会予約(予約変更) シート参照 | 前提タスク：No.76 | 企業担当者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 初級 | C | 5.5429 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 3 |  | 3 | 2 | 3 |  |  | 1.6571 | 2 |  | 1 |  | 12 |  | 6 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 1.5429 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 2 | 2.3429 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1
78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | コース一覧画面に管理者機能を追加する。 | ※No79～81 管理者権限シート 「コース一覧画面」参照 | 前提タスク：No.42 | 管理者 | 機能追加 | 設計書 HTML | 打鍵 | 基礎 | A | 4.3143 | 未対応 | [7 empty] | 15.625 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 1.3714 | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 1.7143 | 2 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | 4 | 2 | 1.2286 | 2 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 2 | 3 | 2
79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | ユーザー一覧画面に管理者機能を追加する。 | ※No79～81 管理者権限シート 「ユーザー一覧画面」参照 | 前提タスク：No.43 | 管理者 | 機能追加 | 設計書 HTML JavaScript Java | 打鍵 テストコード | 上級 | A | 18.0857 | 未対応 | [7 empty] | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4.9857 | 4 |  | 6 |  | 25 |  | 11 | 4 | 6 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | 7.7143 | 4 |  | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 5.3857 | 4 | 6 | 25 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4
80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | レポート一覧画面に管理者機能を追加する。 | ※No79～81 管理者権限シート 「レポート一覧画面」参照 | 前提タスク：No.50 | 管理者 | 機能追加 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 4.6314 | 未対応 | [7 empty] | 37.5 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.60286 | 1 | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 1 | 1.7714 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 3 | 2.2571 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1
81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 試験一覧画面に管理者機能を追加する。 | ※No79～81 管理者権限シート 「試験一覧画面」参照 | 前提タスク：No.51 | 管理者 | 機能追加 | 設計書 HTML JavaScript Java | 打鍵 テストコード | 中級 | A | 10.1714 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2.4 | 2 |  | 3 |  | 9 |  | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3.6857 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4.0857 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3
82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | お知らせ画面を新規作成する。 | ※No82 お知らせ シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 4.9 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 4 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1.4286 | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 1.5429 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 2 | 1.9286 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | お知らせ登録画面を新規作成する。 | ※No83 お知らせ登録 シート参照 | 前提タスク：No.82 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 7.7 | 未対応 | [7 empty] | 40.625 | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 1.3857 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3.6857 | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10 | 3 | 2.6286 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | お知らせ履歴一覧画面を新規作成する。 | ※No84 お知らせ履歴一覧 シート参照 | 前提タスク：No.83 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 7.3714 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.6571 | 3 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 2 | 2.7143 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2
85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | お知らせ履歴一覧画面から、最新1件のお知らせに対して変更、または削除を行えるようにする。 | ・お知らせ履歴一覧に「操作」列を追加 ・最新の1件目のみに[変更]ボタンおよび[削除]ボタンを実装 ・[変更]ボタンをクリックでお知らせ登録画面に遷移 ・お知らせ登録画面のタイトル表示は「お知らせ変更」とする ・お知らせ登録画面のボタン表示は「変更」とする ・お知らせ登録画面の「変更」ボタン押下時は桁数チェック(10000文字)を実行する ・変更成功時はお知らせ履歴一覧に遷移し「お知らせの更新が完了しました。」（メッセージID：update.complete）を表示 ・[削除]ボタンをクリックで削除確認ダイアログを表示 ・削除確認ダイアログ「OK」で削除を実行 ・成功時はお知らせ履歴一覧に遷移し「お知らせの削除が完了しました。」（メッセージID：delete.complete）を表示 | 前提タスク：No.84 | 管理者 | 機能追加 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 9.0143 | 未対応 | [7 empty] | 56.25 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 2.9 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3.5143 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2.6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 休暇日一覧画面を新規作成する。 | ※No86 休暇日一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 12.8429 | 未対応 | [7 empty] | 68.75 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3.1286 | 4 |  | 4 |  | 7 |  | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5.5714 | 5 |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10 | 5 | 4.1429 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3
87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 改修履歴一覧画面を新規作成する。 | ※No87 改修履歴一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | A | 8.6286 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2.0857 | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3.6 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 2.9429 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 改修登録画面を新規作成する。 | ※No88 改修登録 シート参照 | 前提タスク：No.87 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 9.3286 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 1.9571 | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3.5143 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | 3 | 3.8571 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3
89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | よくある質問一覧画面を新規作成する。 | ※No89 よくある質問一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 14.9429 | 未対応 | [7 empty] | 56.25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4.7429 | 3 |  | 4 |  | 17 |  | 14 |  | 11 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 5.4857 | 5 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 5 | 4.7143 | 2 | 4 | 17 | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2
90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 質問カテゴリー登録画面を新規作成する。 | ※No90 質問カテゴリー登録 シート参照 | 前提タスク：No.89 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 7.9286 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1.9571 | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 3 | 2.9714 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 質問登録画面を新規作成する。 | ※No91 質問登録 シート参照 | 前提タスク：No.89 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 8.5286 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.0429 | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 3 | 3.4857 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 |  | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | メールテンプレート選択画面を新規作成する。 | ※No92 メールテンプレート選択 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 |  | 7.2 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1.9429 | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 2.6571 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | テンプレート内容確認画面を新規作成する。 | ※No93 テンプレート内容確認 シート参照 | 前提タスク：No.92 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 8.7143 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 2.4857 | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3.6 | 4 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 10 | 4 | 2.6286 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | メール送信キュー一覧画面を新規作成する。 | ※No94 メール送信キュー一覧 シート参照 | 前提タスク：No.92 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 10.1286 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0429 | 3 |  | 3 |  | 12 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 3.5143 | 4 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3.5714 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 会場一覧画面を新規作成する。 | ※No95 会場一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 11.9286 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3.6143 | 3 |  | 5 |  | 18 |  | 3 |  | 7 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3.6 | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 3 | 4.7143 | 3 | 5 | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3
96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 会場登録画面を新規作成する。 | ※No96 会場登録 シート参照 | 前提タスク：No.95 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 9.7143 | 未対応 | [7 empty] | 50 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 1.9714 | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3.3429 | 3 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 4.4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 |  | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2
97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 試験カテゴリー一覧画面を新規作成する。 | ※No97 試験カテゴリー一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 14.2143 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4.4143 | 3 |  | 3 |  | 14 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 5.2286 | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4.5714 | 2 | 3 | 14 | 12 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2
98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 試験カテゴリー登録画面を新規作成する。 | ※No98 試験カテゴリー登録 シート参照 | 前提タスク：No.97 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 8.0286 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1.9429 | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3.2286 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.8571 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 詳細試験カテゴリー登録画面を新規作成する。 | ※No99 詳細試験カテゴリー登録 シート参照 | 前提タスク：No.97 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 7.9286 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1.9571 | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 3.1143 | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 2.8571 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 動画一覧画面を新規作成する。 | ※No100 動画一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 上級 | A | 16.7143 | 未対応 | [7 empty] | 71.875 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 5.2571 | 2 |  | 4 |  | 17 |  | 14 |  | 13 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 7.1143 | 4 |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4.3429 | 3 | 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3
101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 動画カテゴリー登録画面を新規作成する。 | ※No101 動画カテゴリー登録 シート参照 | 前提タスク：No.100 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | B | 8.1 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1.7286 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 3.1714 | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |  | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2
102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 動画登録画面を新規作成する。 | ※No102 動画登録 シート参照 | 前提タスク：No.100 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 10.1 | 未対応 | [7 empty] | 50 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 2.5571 | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 9 |  | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 3.6857 | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 3 | 3.8571 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2
103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 評価レポート一覧画面を新規作成する。 | ※No103 評価レポート一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | B | 15.4286 | 未対応 | [7 empty] | 56.25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.4571 | 3 |  | 3 |  | 13 |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 | 6.7714 | 4 |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 4 | 4.2 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2
104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 企業一覧画面を新規作成する。 | ※No104 企業一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 13.2143 | 未対応 | [7 empty] | 65.625 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.7857 | 3 |  | 6 |  | 17 |  | 3 |  | 5 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 4.5429 | 4 |  | 3 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4.8857 | 3 | 6 | 17 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3
105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 企業登録画面を新規作成する。 | ※No105 企業登録 シート参照 | 前提タスク：No.106 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 11.8143 | 未対応 | [7 empty] | 46.875 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3.5286 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 | 4.9714 | 4 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | 4 | 3.3143 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3
106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 面談テンプレートファイル一覧画面を新規作成する。 | ※No106 面談テンプレートファイル一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 11.4286 | 未対応 | [7 empty] | 53.125 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3.4857 | 3 |  | 5 |  | 13 |  | 4 |  | 6 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3.9429 | 3 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2
107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 面談テンプレートファイル登録画面を新規作成する。 | ※No107 面談テンプレートファイル登録 シート参照 | 前提タスク：No.106 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 10.6429 | 未対応 | [7 empty] | 50 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3.2143 | 3 |  | 4 |  | 13 |  | 11 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3.5143 | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 3 | 3.9143 | 2 | 4 | 13 | 2 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2
108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面を新規作成する。 | ※No108 引継面談／会場見学 実施日一覧 シート参照 |  | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 15.9429 | 未対応 | [7 empty] | 59.375 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4.4857 | 2 |  | 4 |  | 17 |  | 14 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8 |  |  | 1 |  | 2 | 6.1429 | 4 |  | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 5.3143 | 2 | 4 | 17 | 14 | 10 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2
109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面を新規作成する。 | ※No109 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録) シート参照 | 前提タスク：No.108 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 | C | 9.5714 | 未対応 | [7 empty] | 43.75 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3.9429 | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 10 | 4 | 3.6286 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2
110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面を新規作成する。 | ※No110 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択) シート参照 | 前提タスク：No.109 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 13 | 未対応 | [7 empty] | 68.75 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3.7 | 4 |  | 2 |  | 16 |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 6.1714 | 4 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 3 | 3.1286 | 2 | 2 | 16 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面を新規作成する。 | ※No111 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録) シート参照 | 前提タスク：No.110 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 |  | 12.9857 | 未対応 | [7 empty] | 68.75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 2.7571 | 4 |  | 4 |  | 11 |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 5.8286 | 4 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 4.4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3
112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 試験内容登録画面を新規作成する。 | ※No112 試験内容登録 シート参照 | 前提タスク：No.81 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 初級 |  | 6 | 未対応 | [7 empty] | 34.375 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1.3429 | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 4 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2.0571 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 2 | 2.6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 試験問題登録画面を新規作成する。 | ※No113 試験問題登録 シート参照 | 前提タスク：No.112 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 上級 | B | 19.1714 | 未対応 | [7 empty] | 71.875 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 4 |  | 18 |  | 18 |  | 5 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 7.8857 | 5 |  | 4 |  | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 14 | 5 | 6.2857 | 3 | 4 | 18 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3
114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | コース登録画面を新規作成する。 | ※No114 コース登録 シート参照 | 前提タスク：No.78 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | C | 15.6 | 未対応 | [7 empty] | 65.625 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4.8857 | 4 |  | 2 |  | 9 |  | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |  | 1 |  | 4 | 6.0857 | 4 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 4.6286 | 2 | 2 | 9 | 9 | 20 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2
115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | コース詳細登録画面を新規作成する。 | ※No115 コース詳細登録 シート参照 | 前提タスク：No.114 | 管理者 | 新規画面 | 設計書 HTML JavaScript Java SQL | 打鍵 テストコード | 上級 | C | 18.4286 | 未対応 | [7 empty] | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 5.0857 | 3 |  | 3 |  | 15 |  | 14 |  | 5 | 4 |  | 1 | 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 8.6 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 7 |  |  |  | 12 | 4 | 4.7429 | 3 | 3 | 15 | 7 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3
116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | セクション詳細画面に管理者機能を追加する。 | ※No116 セクション詳細 シート参照 | 前提タスク：No.115 | 管理者 | 機能追加 | 設計書 HTML Java SQL | 打鍵 テストコード | 中級 | A | 16.7857 | 未対応 | [7 empty] | 59.375 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 5.1857 | 3 |  | 4 |  | 9 |  | 13 | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 10 |  |  | 1 |  | 3 | 7.0857 | 4 |  | 5 |  | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  |  | 5 | [8 empty] | 3 | 4 | 4.5143 | 3 | 4 | 9 | 6 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3
Note on AD24: Bootstrap
Note on AD28: Bootstrap
Note on AD29: Bootstrap
Note on AD48: dataTables
Note on AD49: Datalist dataTables
Note on AD56: Datalist DatePicker dataTables
Note on AD57: dataTables
Note on AD58: dataTables
Note on AD62: Bootstrapパネル
Note on AD63: Datalist dataTables
Note on AD64: DatePicker
Note on AD65: dataTables
Note on AD66: dataTables
Note on AD68: dataTables
Note on AD74: dataTables
Note on AD76: dataTables
Note on AD77: dataTables
Note on AD85: Datalist dataTables
Note on AD90: dataTables
Note on AD92: DatePicker
Note on AD100: dataTables
Note on AD109: dataTables
Note on AD110: Datalist dataTables
Note on AD114: dataTables
Note on AD120: DatePicker
Note on AH5: 画面、ダイアログ、モーダル等の種類数
Note on AJ5: 画面表示項目の項目数
Note on AL5: 入力パラメータの項目数（「なし」も含む
Note on AN5: API呼び出しや入力チェックなどの処理が２個までのメソッド
Note on AO5: ３個以上のAPI呼び出しや入力チェックなどを含む、あるいは複雑なアルゴリズムを含むメソッド
Note on AP5: 一見では理解し難い高度なアルゴリズムを含むメソッド
Note on AR5: 定型的なSELECT、INSERT、UPDATE、DELETEを実行するメソッド
Note on AR48: API設計は既にある
Note on AR106: この他に2つ利用するが、既に設計済
Note on AS5: ２個以上のテーブルを結合するSELECTを実行するメソッド
Note on AT5: 一見では理解し難い複雑な副問い合わせ等を含むSELECTを実行するメソッド
Note on BA5: サーバー側で実装するイベント数に相当。業務ロジックは含まないものとする。
Note on BC5: API呼び出しや入力チェックなどの処理が２個までのメソッド
Note on BC38: 実装済み
Note on BD5: ３個以上のAPI呼び出しや入力チェックなどを含む、あるいは複雑なアルゴリズムを含むメソッド
Note on BE5: 一見では理解し難い高度なアルゴリズムを含むメソッド
Note on BH38: 実装済み
Note on BI5: 定型的なSELECT、INSERT、UPDATE、DELETEを実行するメソッド
Note on BJ5: ２個以上のテーブルを結合するSELECTを実行するメソッド
Note on BK5: 一見では理解し難い複雑な副問い合わせ等を含むSELECTを実行するメソッド
Note on BM5: 定型的な一覧形式、あるいは単票形式で、コントロールが２個までの画面HTML
Note on BN5: 定型的な一覧形式、あるいは単票形式で、コントロールが３個以上の画面HTML
Note on BO5: 一見では理解し難い非定型の画面形式、あるいは配列やリストを駆使した動的な形式の画面HTML
Note on BP5: 単一の処理を実行する数行程度のJavaScriptコード
Note on BQ5: 一連の処理を実行することで、１つの機能を実現するJavaScriptコード
Note on BR5: 複数の機能が関連して、１つの目的を達成する等、一見では理解し難い処理を行うJavaScriptコード
Note on BU11: Enumで詰まる人が多いため
Note on BU21: SQL文が難解なため
Note on BU32: Mapの扱いやUtilメソッドで苦戦する人が多いため
Note on BU40: アルゴリズムで苦戦する人がいる
Note on BU56: ダウンロードまわりが難解なため
Note on BU64: 配列データの送受信が難解なため
Note on BU73: 配列データの送受信が難解なため
Note on BU85: 一括削除のJavaScriptが難解なため
Note on BU117: 日程フォームの増減JavaScriptが難解なため
Note on BU119: 配列データの送受信が難解なため
Note on BU121: 登録フォームの JavaScriptが難解なため
Note on BY5: 画面、ダイアログ、モーダル等の種類数
Note on BZ5: 画面表示項目の項目数
Note on CA5: 正常系＋異常系
Note on CA7: ログイン、パスワード再設定、コース詳細、セクション詳細、レポート登録、ユーザー詳細、パスワード変更、勤怠管理、勤怠直接変更
Note on CB5: 「期待値」の種類数

## WBS_記入例
[8 empty] | 開発演習開始日 |  |  | 2025/7/11 | 2025/8/4 | 2025/9/2 | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01
7月開講 WBS管理表 | [7 empty] | プロジェクト開始年月 |  |  | 2025 | 年 |  | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月
[11 empty] | 7 | 月 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | -
○○プロジェクト | [10 empty] | システムの完成率 |  | 0% | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | -
[34 empty] | 祝日 | [20 empty] | 祝日 | [34 empty] | 祝日 | [7 empty] | 祝日
NO | タスクNo | 画面名 | 概要 | 権限 | 難易度 | カリキュラム | フェーズ | 工数(日) |  | 開始日 | 終了日 | 担当 | 進捗
1 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.0857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
1 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
2 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4.0857 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 0 | 0%
2 | 1 | 共通部品 | ①ヘッダーとフッターの固定 ②トップへ戻る機能の追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
3 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2.6571 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
3 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
4 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 2.1714 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 0%
4 | 2 | 共通部品(ヘッダー) | ①TOP画面への遷移 ②ユーザー詳細への遷移 ③新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 2.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
5 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2.0571 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
5 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
6 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1.5429 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0 | 0%
6 | 3 | ログイン画面 | ①お知らせのスクロール ②新規お知らせの強調 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
7 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 1.7143 | 予定 |  |  |  | 0%
7 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 1.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
8 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 1.9429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
8 | 4 | パスワード再設定画面 | ①メールアドレスの入力チェック ②戻るボタンの追加 ③確認ダイアログの追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 1.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
9 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 3.3714 | 予定 |  |  |  | 0%
9 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 3.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
10 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 2.6571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
10 | 5 | パスワード再設定画面 | ①権限プルダウンの追加 ②対象者特定の条件に権限を追加 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
11 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 1.8857 | 予定 |  |  |  | 0%
11 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 1.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
12 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 1.6571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
12 | 6 | パスワード再設定画面 | 対象者が複数の場合の対応 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 1.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
13 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.4857 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-16 |  | 0%
13 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
14 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 1.1714 | 予定 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0 | 0%
14 | 7 | パスワード再設定画面(パスワード変更) | ①ログインIDを変更 ②確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 1.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
15 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.6571 | 予定 |  |  |  | 0%
15 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
16 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 2.1143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
16 | 8 | パスワード変更画面 | ①ヘッダーのメニュー表示 ②戻るボタンの追加 ③確認モーダルの変更 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 2.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
17 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.0286 | 予定 |  |  |  | 0%
17 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.0286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
18 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.3714 | 予定 |  |  | 0 | 0%
18 | 9 | ①不正アクセス画面、エラー画面 ②404画面 | ホーム画面に戻るボタン追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
19 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.4 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
19 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
20 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.4 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 0%
20 | 10 | ヘルプ画面 | ヘルプ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
21 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  | 0%
21 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
22 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 3.3143 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 0 | 0%
22 | 11 | よくある質問画面 | よくある質問画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 3.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
23 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 0.85714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  | 0%
23 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 0.85714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
24 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 予定 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 0%
24 | 12 | よくある質問画面 | 検索キーワードの削除 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
25 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 0.77143 | 予定 |  |  |  | 0%
25 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 0.77143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
26 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1 | 予定 |  |  | 0 | 0%
26 | 13 | 利用規約画面 | 利用規約内容のスクロール | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
27 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.8 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
27 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
28 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.0286 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0 | 0%
28 | 14 | コース詳細画面 | ①当日の強調表示 ②日付の表示変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.0286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
29 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.6857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  | 0%
29 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
30 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 予定 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0 | 0%
30 | 15 | コース詳細画面 | レポート提出有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
31 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.4857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  | 0%
31 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
32 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | 0%
32 | 16 | コース詳細画面 | 試験有無の表示 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
33 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.6571 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
33 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
34 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.2 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0 | 0%
34 | 17 | コース詳細画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
35 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.8 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
35 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
36 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.2286 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 0%
36 | 18 | コース詳細画面 | カテゴリー概要ポップオーバーの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
37 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.5714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  | 0%
37 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 3.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
38 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.3714 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | 0%
38 | 19 | セクション詳細画面 | ①試験実施済みの表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
39 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.3714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  | 0%
39 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
40 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4 | 予定 | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 0 | 0%
40 | 20 | レポート登録画面 | ①入力チェックの実装 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
41 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.6857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  | 0%
41 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
42 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.4571 | 予定 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0 | 0%
42 | 21 | ユーザー詳細画面 | ①試験の日付の表示変更 ②最新コメント登録日時の表示変更 ③最新コメントのnew表示 ④レポート登録画面への遷移 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
43 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 8.9143 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-12 |  | 0%
43 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 8.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
44 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 5.4286 | 予定 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 0 | 0%
44 | 22 | レポート詳細画面 | レポート詳細画面の新規作成 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 5.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
45 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 6.3429 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-10 |  | 0%
45 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 製造 | 6.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
46 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 3.2857 | 予定 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 0 | 0%
46 | 23 | レポート詳細画面 | ①フィードバックコメント登録のモーダル化 ②フィードバックコメントの修正 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 中級 | B | 試験 | 3.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
47 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.6571 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-16 |  | 0%
47 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 製造 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
48 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 2.1143 | 予定 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0 | 0%
48 | 24 | 勤怠管理画面 | ①当日の強調表示 ②確認ダイアログの追加 ③勤怠一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | C | 試験 | 2.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
49 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 3 | 予定 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | <your name> | 0%
49 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 製造 | 3 | 実績 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | <your name> | 0%
50 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | <your name> | 0%
50 | 25 | 勤怠管理画面 | 過去日が未入力の場合の表示 | 受講生 | 初級 | C | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
51 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 予定 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | <your name> | 0%
51 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
52 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | <your name> | 0%
52 | 26 | 勤怠管理直接変更画面 | 出勤・退勤時間の入力方法変更 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
53 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 製造 | 3 | 予定 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | <your name> | 0%
53 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 製造 | 5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
54 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | <your name> | 0%
54 | 27 | 勤怠管理直接変更画面 | ①入力チェックの実装 ②確認ダイアログの追加 | 受講生 | 中級 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
55 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2 | 予定 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | <your name> | 0%
55 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 2 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
56 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | <your name> | 0%
56 | 28 | 勤怠管理直接変更画面 | 定時の自動反映 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
57 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 1 | 予定 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | <your name> | 0%
57 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 製造 | 1 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
58 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | <your name> | 0%
58 | 29 | 勤怠管理直接変更画面 | 一覧のスクロール表示 | 受講生 | 基礎 | A | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
59 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.2 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  | 0%
59 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 4.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
60 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.8857 | 予定 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0 | 0%
60 | 30 | 動画視聴画面 | 動画視聴画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 2.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
61 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.3143 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
61 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
62 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.6857 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0 | 0%
62 | 31 | 動画視聴画面 | カテゴリー別にアコーディオン化 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
63 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.9143 | 予定 |  |  |  | 0%
63 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 製造 | 2.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
64 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.9143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
64 | 32 | 試験詳細画面 | 試験詳細画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | A | 試験 | 1.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
65 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
65 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
66 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5429 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 0 | 0%
66 | 33 | 試験開始画面 | ①平均点の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
67 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.5429 | 予定 |  |  |  | 0%
67 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
68 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.4571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
68 | 34 | 試験開始画面 | 試験の解答時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
69 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 予定 |  |  |  | 0%
69 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
70 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.6 | 予定 |  |  | 0 | 0%
70 | 35 | 試験問題画面 | ①残り時間の表示 ②戻るボタンの追加 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
71 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 2.2286 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-04 |  | 0%
71 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
72 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.4286 | 予定 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 0 | 0%
72 | 36 | 試験回答確認画面 | 残り時間の表示 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 1.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
73 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
73 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
74 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5143 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 0 | 0%
74 | 37 | 試験回答確認画面 | 回答数の表示 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
75 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 1.2857 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
75 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 製造 | 1.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
76 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.1714 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 0 | 0%
76 | 38 | 試験回答確認画面 | 回答送信ダイアログの追加 | 受講生 | 基礎 | B | 試験 | 1.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
77 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.1429 | 予定 |  |  |  | 0%
77 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
78 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.2571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
78 | 39 | 試験結果画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
79 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.2286 | 予定 |  |  |  | 0%
79 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 製造 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
80 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
80 | 40 | 試験結果詳細画面 | ①正答数の表示 ②解説の表示 ③戻るボタンの追加 | 受講生 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
81 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-05 |  | 0%
81 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
82 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.6 | 予定 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0 | 0%
82 | 41 | サポートセンター問い合わせ画面 | サポートセンター問い合わせ画面の新規作成 | 受講生 | 初級 | B | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
83 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 1.9714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
83 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 1.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
84 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  | 0%
84 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
85 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.6857 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | 0%
85 | 42 | コース一覧画面 | コース一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
86 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.3429 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
86 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
87 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 4.8857 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 0 | 0%
87 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 4.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
88 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 3.5143 | 予定 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 0 | 0%
88 | 43 | ユーザー一覧画面 | ユーザー一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
89 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 0.85714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  | 0%
89 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 0.85714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
90 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 予定 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0 | 0%
90 | 44 | ユーザー一覧画面 | ①勤怠確認ボタン追加 ②勤怠確認ボタンの処理 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1 | 実績 |  |  | 0 | 0%
91 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5286 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
91 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
92 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 1.9714 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0 | 0%
92 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 1.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
93 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.2857 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | 0%
93 | 45 | パスワード再発行画面 | パスワード再発行画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
94 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  | 0%
94 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
95 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 3.0571 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 0 | 0%
95 | 46 | ユーザー詳細画面 | 面談記録一覧の追加 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 3.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
96 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 3.1571 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
96 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 3.1571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
97 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 5.2286 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 0 | 0%
97 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 5.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
98 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8 | 予定 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 0 | 0%
98 | 47 | 面談記録登録画面 | 面談記録登録画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
99 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
99 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 1.5857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
100 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 2.4857 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 0 | 0%
100 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
101 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.3429 | 予定 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0 | 0%
101 | 48 | マイアカウント画面 | マイアカウント画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
102 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.1429 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
102 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
103 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.1143 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0 | 0%
103 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
104 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.2857 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0 | 0%
104 | 49 | マイアカウント画面 | 担当コース名の表示 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
105 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 製造 | 8.4 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-14 |  | 0%
105 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 製造 | 8.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
106 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 試験 | 6.0857 | 予定 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 0 | 0%
106 | 50 | レポート一覧画面 | レポート一覧画面の新規作成 | 講師 | 上級 | A | 試験 | 6.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
107 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.1143 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
107 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 設計 | 2.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
108 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 2.8286 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 0%
108 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 製造 | 2.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
109 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.4857 | 予定 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0 | 0%
109 | 51 | 試験一覧画面 | 試験一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | A | 試験 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
110 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 4.9714 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-08 |  | 0%
110 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 4.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
111 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 4.2571 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-15 | 0 | 0%
111 | 52 | 試験結果一覧画面 | 試験結果一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 4.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
112 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 設計 | 1.3257 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
112 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 設計 | 1.3257 | 実績 |  |  | 0 | 0%
113 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 製造 | 1.9143 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
113 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 製造 | 1.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
114 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 試験 | 2.3143 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0 | 0%
114 | 53 | 試験結果一覧画面 | 削除機能の追加 | 講師 | 初級 | B | 試験 | 2.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
115 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 設計 | 0.83714 | 予定 |  |  |  | 0%
115 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 設計 | 0.83714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
116 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.7143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
116 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 製造 | 1.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
117 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
117 | 54 | 試験結果詳細画面 | ①受講生名の表示 ②正答の表示 | 講師 | 基礎 | 0 | 試験 | 1.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
118 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.2743 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
118 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 設計 | 1.2743 | 実績 |  |  | 0 | 0%
119 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.6286 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0 | 0%
119 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 製造 | 1.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
120 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.0571 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0 | 0%
120 | 55 | セクション詳細画面 | ①結果一覧ボタン追加 ②プレビューボタン追加 | 講師 | 基礎 | A | 試験 | 1.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
121 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 2.2429 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
121 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 設計 | 2.2429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
122 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 0 | 0%
122 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 製造 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
123 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 予定 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0 | 0%
123 | 56 | 試験プレビュー画面 | 試験プレビュー画面の新規作成 | 講師 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
124 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 設計 | 2.5 | 予定 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | <your name> | 0%
124 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 設計 | 2.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
125 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 製造 | 3 | 予定 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | <your name> | 0%
125 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 製造 | 3 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
126 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | <your name> | 0%
126 | 57 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面の新規作成 | 講師 | 中級 | 0 | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
127 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 製造 | 5 | 予定 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | <your name> | 0%
127 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 製造 | 5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
128 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | <your name> | 0%
128 | 58 | 勤怠一括登録画面 | 勤怠一括登録画面の新規作成 | 講師 | 上級 | B | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
129 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 設計 | 1.7571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
129 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 設計 | 1.7571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
130 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 2.8286 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0 | 0%
130 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 製造 | 2.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
131 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 2.9143 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0 | 0%
131 | 59 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面 | 引継面談／会場見学 スケジュール一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | B | 試験 | 2.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
132 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
132 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
133 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.9714 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 0 | 0%
133 | 60 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会一覧画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
134 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
134 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
135 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8857 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 0 | 0%
135 | 61 | 成果報告会予約状況詳細画面 | 成果報告会予約状況詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 3.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
136 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 設計 | 1.5714 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-15 |  | 0%
136 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 設計 | 1.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
137 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 予定 | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  | 0%
137 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
138 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 試験 | 2.4857 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0 | 0%
138 | 62 | チーム編成一覧画面 | チーム編成一覧画面の新規作成 | 講師 | 初級 | C | 試験 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
139 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 1.8 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-15 |  | 0%
139 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 設計 | 1.8 | 実績 |  |  | 0 | 0%
140 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.4286 | 予定 | 2024-02-16 | 2024-02-21 |  | 0%
140 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 製造 | 3.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
141 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 2.8857 | 予定 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 0 | 0%
141 | 63 | チーム編成詳細画面 | チーム編成詳細画面の新規作成 | 講師 | 中級 | C | 試験 | 2.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
142 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.2286 | 予定 |  |  |  | 0%
142 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
143 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.9714 | 予定 |  |  | 0 | 0%
143 | 64 | 契約確認画面 | 契約確認画面の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
144 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.2571 | 予定 |  |  |  | 0%
144 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
145 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.2571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
145 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
146 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.1429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
146 | 65 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面 | 契約書確認(企業担当者の契約同意)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
147 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7286 | 予定 |  |  |  | 0%
147 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
148 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.4571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
148 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
149 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.2 | 予定 |  |  | 0 | 0%
149 | 66 | 企業情報編集画面 | 企業情報編集画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
150 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 3.9571 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
150 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 3.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
151 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 7.6857 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 0 | 0%
151 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 7.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
152 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.6857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 0 | 0%
152 | 67 | 受講生登録画面 | 受講生登録画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
153 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.9429 | 予定 |  |  |  | 0%
153 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
154 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
154 | 68 | ユーザー一覧画面(受講生一覧) | ユーザー一覧画面(受講生一覧)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
155 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.2143 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-16 |  | 0%
155 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.2143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
156 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 0 | 0%
156 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
157 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.5429 | 予定 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 0 | 0%
157 | 69 | 受講生更新画面 | 受講生更新画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
158 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 予定 |  |  |  | 0%
158 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
159 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.0286 | 予定 |  |  | 0 | 0%
159 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.0286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
160 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
160 | 70 | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー) | ユーザー一覧画面(受講生以外のユーザー)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
161 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 2 | 予定 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | <your name> | 0%
161 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 2 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
162 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 3.5 | 予定 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | <your name> | 0%
162 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 3.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
163 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 0.5 | 予定 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | <your name> | 0%
163 | 71 | 勤怠情報確認(受講生一覧)画面 | 検索項目の変更 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 0.5 | 実績 |  |  | <your name> | 0%
164 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.6571 | 予定 |  |  |  | 0%
164 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
165 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 1.5429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
165 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
166 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.4 | 予定 |  |  | 0 | 0%
166 | 72 | 勤怠管理画面 | 受講生情報の表示 | 企業担当者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
167 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.3714 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-16 |  | 0%
167 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
168 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.5429 | 予定 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 0 | 0%
168 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
169 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.7714 | 予定 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 0 | 0%
169 | 73 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(一覧)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 3.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
170 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.8571 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-20 |  | 0%
170 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 4.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
171 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.5571 | 予定 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 0 | 0%
171 | 74 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面 | 引継面談／会場見学 時間予約(登録・変更・削除)画面の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 4.5571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
172 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 2.1429 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-16 |  | 0%
172 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 2.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
173 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 予定 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0 | 0%
173 | 75 | 成果報告会一覧画面 | 成果報告会予約が未予約の場合の表示 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
174 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.1714 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-16 |  | 0%
174 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 設計 | 2.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
175 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 2.8286 | 予定 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0 | 0%
175 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 製造 | 2.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
176 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 2.7714 | 予定 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 0 | 0%
176 | 76 | 成果報告会予約画面(新規予約) | 成果報告会予約画面(新規予約)の新規作成 | 企業担当者 | 中級 | C | 試験 | 2.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
177 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 設計 | 1.6571 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-15 |  | 0%
177 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 設計 | 1.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
178 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 予定 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 0 | 0%
178 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
179 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0 | 0%
179 | 77 | 成果報告会予約画面(予約変更) | 成果報告会予約画面(予約変更)の新規作成 | 企業担当者 | 初級 | C | 試験 | 2.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
180 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 設計 | 1.3714 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
180 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 設計 | 1.3714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
181 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 製造 | 1.7143 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0 | 0%
181 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 製造 | 1.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
182 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 試験 | 1.2286 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0 | 0%
182 | 78 | コース一覧画面 | ①ユーザー登録ボタン追加 ②変更ボタン追加 ③新規登録ボタン追加 | 管理者 | 基礎 | A | 試験 | 1.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
183 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 4.9857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  | 0%
183 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 4.9857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
184 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.7143 | 予定 | 2024-03-11 | 2024-03-21 | 0 | 0%
184 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
185 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 5.3857 | 予定 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 0 | 0%
185 | 79 | ユーザー一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③一括削除ボタン追加 ④変更ボタン追加 ⑤削除ボタン追加 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 5.3857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
186 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 0.60286 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  | 0%
186 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 0.60286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
187 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.7714 | 予定 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 0 | 0%
187 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
188 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.2571 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 0%
188 | 80 | レポート一覧画面 | ①会場検索のセレクトボックス化 ②コース終了受講生の検索 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
189 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 2.4 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 0%
189 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 2.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
190 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 0 | 0%
190 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
191 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.0857 | 予定 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 0%
191 | 81 | 試験一覧画面 | ①新規登録ボタン追加 ②検索条件の追加 ③変更ボタン追加 ④削除ボタン追加 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
192 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 1.4286 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
192 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 1.4286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
193 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.5429 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0 | 0%
193 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 1.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
194 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 1.9286 | 予定 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0 | 0%
194 | 82 | お知らせ画面 | お知らせ画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 1.9286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
195 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.3857 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
195 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.3857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
196 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.6857 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0 | 0%
196 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
197 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.6286 | 予定 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 0 | 0%
197 | 83 | お知らせ登録画面 | お知らせ登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
198 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.6571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
198 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
199 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0 | 0%
199 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
200 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.7143 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0 | 0%
200 | 84 | お知らせ履歴一覧画面 | お知らせ履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
201 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.9 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-04 |  | 0%
201 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.9 | 実績 |  |  | 0 | 0%
202 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 0 | 0%
202 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
203 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6 | 予定 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0 | 0%
203 | 85 | お知らせ履歴一覧画面 | ①変更ボタンの追加 ②削除ボタンの追加 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
204 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.1286 | 予定 |  |  |  | 0%
204 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.1286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
205 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.5714 | 予定 |  |  | 0 | 0%
205 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
206 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
206 | 86 | 休暇日一覧画面 | 休暇日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
207 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 2.0857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  | 0%
207 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 設計 | 2.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
208 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 3.6 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 0 | 0%
208 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 製造 | 3.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
209 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 予定 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0 | 0%
209 | 87 | 改修履歴一覧画面 | 改修履歴一覧画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | A | 試験 | 2.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
210 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
210 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
211 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0 | 0%
211 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
212 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.8571 | 予定 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 0 | 0%
212 | 88 | 改修登録画面 | 改修登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
213 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.7429 | 予定 |  |  |  | 0%
213 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.7429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
214 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.4857 | 予定 |  |  | 0 | 0%
214 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
215 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
215 | 89 | よくある質問一覧画面 | よくある質問一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
216 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
216 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
217 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0 | 0%
217 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
218 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.9714 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0 | 0%
218 | 90 | 質問カテゴリー登録画面 | 質問カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
219 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.0429 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
219 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.0429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
220 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 0 | 0%
220 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3 | 実績 |  |  | 0 | 0%
221 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.4857 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 0 | 0%
221 | 91 | 質問登録画面 | 質問登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 3.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
222 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.9429 | 予定 |  |  |  | 0%
222 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
223 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.6571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
223 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.6571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
224 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 予定 |  |  | 0 | 0%
224 | 92 | メールテンプレート選択画面 | メールテンプレート選択画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
225 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.4857 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-04 |  | 0%
225 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 2.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
226 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.6 | 予定 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 0 | 0%
226 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
227 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6286 | 予定 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0 | 0%
227 | 93 | テンプレート内容確認画面 | テンプレート内容確認画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 2.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
228 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.0429 | 予定 |  |  |  | 0%
228 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.0429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
229 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.5143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
229 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
230 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5714 | 予定 |  |  | 0 | 0%
230 | 94 | メール送信キュー一覧画面 | メール送信キュー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
231 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.6143 | 予定 |  |  |  | 0%
231 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.6143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
232 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6 | 予定 |  |  | 0 | 0%
232 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
233 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 予定 |  |  | 0 | 0%
233 | 95 | 会場一覧画面 | 会場一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.7143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
234 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9714 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
234 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 1.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
235 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.3429 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0 | 0%
235 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 3.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
236 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.4 | 予定 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 0 | 0%
236 | 96 | 会場登録画面 | 会場登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
237 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.4143 | 予定 |  |  |  | 0%
237 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 4.4143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
238 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.2286 | 予定 |  |  | 0 | 0%
238 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
239 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.5714 | 予定 |  |  | 0 | 0%
239 | 97 | 試験カテゴリー一覧画面 | 試験カテゴリー一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.5714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
240 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9429 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
240 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
241 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.2286 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0 | 0%
241 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.2286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
242 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 予定 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 0 | 0%
242 | 98 | 試験カテゴリー登録画面 | 試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
243 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
243 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.9571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
244 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1143 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0 | 0%
244 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
245 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 予定 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 0 | 0%
245 | 99 | 詳細試験カテゴリー登録画面 | 詳細試験カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 2.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
246 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 5.2571 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 0%
246 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 設計 | 5.2571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
247 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.1143 | 予定 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 0 | 0%
247 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 製造 | 7.1143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
248 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 4.3429 | 予定 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 0 | 0%
248 | 100 | 動画一覧画面 | 動画一覧画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | A | 試験 | 4.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
249 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.7286 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-03 |  | 0%
249 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 設計 | 1.7286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
250 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 予定 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 0 | 0%
250 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 製造 | 3.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
251 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 3.2 | 予定 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 0 | 0%
251 | 101 | 動画カテゴリー登録画面 | 動画カテゴリー登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | B | 試験 | 3.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
252 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.5571 | 予定 |  |  |  | 0%
252 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.5571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
253 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6857 | 予定 |  |  | 0 | 0%
253 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 3.6857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
254 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.8571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
254 | 102 | 動画登録画面 | 動画登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 3.8571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
255 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 4.4571 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-08 |  | 0%
255 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 設計 | 4.4571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
256 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 6.7714 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 0 | 0%
256 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 製造 | 6.7714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
257 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.2 | 予定 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 0 | 0%
257 | 103 | 評価レポート一覧画面 | 評価レポート一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | B | 試験 | 4.2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
258 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.7857 | 予定 |  |  |  | 0%
258 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 3.7857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
259 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.5429 | 予定 |  |  | 0 | 0%
259 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 4.5429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
260 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.8857 | 予定 |  |  | 0 | 0%
260 | 104 | 企業一覧画面 | 企業一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
261 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.5286 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
261 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.5286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
262 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 4.9714 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 0 | 0%
262 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 4.9714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
263 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.3143 | 予定 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 0 | 0%
263 | 105 | 企業登録画面 | 企業登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
264 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.4857 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
264 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
265 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 0 | 0%
265 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
266 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4 | 予定 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 0 | 0%
266 | 106 | 面談テンプレートファイル一覧画面 | 面談テンプレートファイル一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
267 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.2143 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
267 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.2143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
268 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.5143 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 0 | 0%
268 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 3.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
269 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.9143 | 予定 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 0 | 0%
269 | 107 | 面談テンプレートファイル登録画面 | 面談テンプレートファイル登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.9143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
270 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.4857 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-20 |  | 0%
270 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.4857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
271 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1429 | 予定 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 0 | 0%
271 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
272 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 5.3143 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 0 | 0%
272 | 108 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面 | 引継面談／会場見学 実施日一覧画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 5.3143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
273 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 設計 | 2 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-15 |  | 0%
273 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 設計 | 2 | 実績 |  |  | 0 | 0%
274 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 製造 | 3.9429 | 予定 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 0 | 0%
274 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 製造 | 3.9429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
275 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 試験 | 3.6286 | 予定 | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 0 | 0%
275 | 109 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(実施日時登録)画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | C | 試験 | 3.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
276 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.7 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-19 |  | 0%
276 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 3.7 | 実績 |  |  | 0 | 0%
277 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1714 | 予定 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 0 | 0%
277 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.1714 | 実績 |  |  | 0 | 0%
278 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.1286 | 予定 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0 | 0%
278 | 110 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(会場／企業選択)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 3.1286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
279 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 予定 |  |  |  | 0%
279 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 設計 | 2.7571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
280 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.8286 | 予定 |  |  | 0 | 0%
280 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 製造 | 5.8286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
281 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.4 | 予定 |  |  | 0 | 0%
281 | 111 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面 | 引継面談／会場見学 実施日登録(日程登録)画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | 0 | 試験 | 4.4 | 実績 |  |  | 0 | 0%
282 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.3429 | 予定 |  |  |  | 0%
282 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 設計 | 1.3429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
283 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.0571 | 予定 |  |  | 0 | 0%
283 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 製造 | 2.0571 | 実績 |  |  | 0 | 0%
284 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 予定 |  |  | 0 | 0%
284 | 112 | 試験内容登録画面 | 試験内容登録画面の新規作成 | 管理者 | 初級 | 0 | 試験 | 2.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
285 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 設計 | 5 | 予定 | 2024-04-02 | 2024-04-08 |  | 0%
285 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 設計 | 5 | 実績 |  |  | 0 | 0%
286 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 製造 | 7.8857 | 予定 | 2024-04-09 | 2024-04-18 | 0 | 0%
286 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 製造 | 7.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
287 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 試験 | 6.2857 | 予定 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 0 | 0%
287 | 113 | 試験問題登録画面 | 試験問題登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | B | 試験 | 6.2857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
288 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.8857 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-20 |  | 0%
288 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 設計 | 4.8857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
289 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.0857 | 予定 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 0 | 0%
289 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 製造 | 6.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
290 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4.6286 | 予定 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0 | 0%
290 | 114 | コース登録画面 | コース登録画面の新規作成 | 管理者 | 中級 | C | 試験 | 4.6286 | 実績 |  |  | 0 | 0%
291 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 設計 | 5.0857 | 予定 | 2024-02-14 | 2024-02-20 |  | 0%
291 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 設計 | 5.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
292 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 製造 | 8.6 | 予定 | 2024-02-21 | 2024-03-05 | 0 | 0%
292 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 製造 | 8.6 | 実績 |  |  | 0 | 0%
293 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 試験 | 4.7429 | 予定 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 0 | 0%
293 | 115 | コース詳細登録画面 | コース詳細登録画面の新規作成 | 管理者 | 上級 | C | 試験 | 4.7429 | 実績 |  |  | 0 | 0%
294 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 5.1857 | 予定 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 0%
294 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 設計 | 5.1857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
295 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 7.0857 | 予定 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 0 | 0%
295 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 製造 | 7.0857 | 実績 |  |  | 0 | 0%
296 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.5143 | 予定 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 0 | 0%
296 | 116 | セクション詳細画面 | ①セクション詳細更新 ②試験の登録 ③レポートの登録 ④試験の削除 ⑤レポートの削除 | 管理者 | 中級 | A | 試験 | 4.5143 | 実績 |  |  | 0 | 0%
Formulas:
終了日 = IF([開始日]<>"",WORKDAY([開始日],[工数(日)] -0.11,祝日・休校日!$B3:B60),"")
Note on B7: 変更管理台帳の番号
Note on E7: ・各画面は複数の権限で利用される場合がある。 ・このタスクで作業対象とする権限が記載される。
Note on F7: ・タスク作業を行うにあたり、必要とされる技術要素の難易度 ・予定工数と直接の関係はない
Note on G7: 開講月ごとのカリキュラム(A・B・C)に定められた必須タスクにマークが記入される。
Note on H7: ■設計フェーズ 設計書作成～PLレビュー承認まで ■製造フェーズ コーディング～PLレビュー承認まで ■試験フェーズ テスト設計書・テストコード作成～PLレビュー承認～エビデンス取得～エビデンスレビュー承認まで
Note on I3: 開始年月を入れることでO列以降の月日、および必須タスクの予定スケジュールが自動で変更されます。
Note on I7: 各タスクのフェーズ毎に定められた作業予定の日数(目安) あくまで目安です。できた順にレビューを申込、先に進めてください。
Note on K7: ■予定 ・タスク割り振りの際に最初のフェーズの開始日のみを手動で入力する。(それ以降は自動入力) ・さらに右のカレンダーに表示された緑のセルに、日別の予定達成率を手動で記入する。 ■実績 ・PLに進捗報告を行う前に「開始日」「終了日」を手動で記入する。 ・さらに右のカレンダーに表示されたオレンジのセルに、日別の実績達成率を記入する。 ■注意 ・フェーズの作業が終了していない間は「終了日」には報告日付を記入すること。 ・既に「開始日」が記入されているタスクのうち、割り振られなかったものは、最初のフェーズの「開始日」を削除しておくこと。
Note on L2: 受入れ：3営業日 学習期間：4営業日 製造初回説明など：1営業日 計：7営業日 ⇒8営業日後から製造開始
Note on L7: ■予定 ・タスク割り振りの際に最初のフェーズの開始日のみを手動で入力する。(それ以降は自動入力) ・さらに右のカレンダーに表示された緑のセルに、日別の予定達成率を手動で記入する。 ■実績 ・PLに進捗報告を行う前に「開始日」「終了日」を手動で記入する。 ・さらに右のカレンダーに表示されたオレンジのセルに、日別の実績達成率を記入する。 ■注意 ・フェーズの作業が終了していない間は「終了日」には報告日付を記入すること。 ・既に「開始日」が記入されているタスクのうち、割り振られなかったものは、最初のフェーズの「開始日」を削除しておくこと。
Note on M2: 受入れ：3営業日 学習期間：4営業日 製造初回説明など：1営業日 計：7営業日 ⇒8営業日後から製造開始
Note on M7: ■月初の担当の割り振り 該当カリキュラムの必須タスクから、自分のレベルにあったものを選び、名前を記入。 ■注意 ・複数の名前を記入しないこと(責任の明確化)
Note on N2: 受入れ：3営業日 学習期間：4営業日 製造初回説明など：1営業日 計：7営業日 ⇒8営業日後から製造開始
Note on N7: ■進捗 関数によって自動で表示される進捗率 ■注意 ・カレンダーに表示された緑のセル内に「予定進捗率」を記入すること ・カレンダーに表示されたオレンジのセル内に「実績進捗率」を記入すること

## 進捗率について
WBSの更新や、進捗確認時の進捗率の基準を設けました。
進捗率(%)は0%から加算方式で計算します。
また、"+20%"などは作業内容を等分して感覚値での進捗とします。
例も記載していますので、参考にしてください。
■画面レイアウト設計書
┣表紙 +5%
┣更新履歴 +5%
┣画面詳細画面イメージ +10%
┣画面詳細画面表示項目 +20%
┣画面詳細入力パラメータ +20%
┣イベント処理 +30%
┗レビュー記録票 +10%
■API設計書
┣表紙 +5%
┣更新履歴 +5%
┣API一覧 +10%
┣API仕様 +70%
┗レビュー記録票 +10%
■製造
┣Html +15%
┣Controller +15%
┣Service +25%
┣Mapper.java +5%
┣Mapper.xml +20%
┣その他 +5%
┣動作確認 +10%
┗レビュー記録票 +5%
■テスト（仕様書・テストコード・エビデンス）
┣仕様書（表紙・更新履歴）+5%
┣仕様書（画面詳細画面）+10%
┣仕様書（イベント処理）+10%
┣仕様書（Controllerのテスト）+10%
┣仕様書（Serviceのテスト）+10%
┣テストコード（Controller）+10%
┣テストコード（Service）+10%
┣エビデンス（表紙・更新履歴）+5%
┣エビデンス（画面イメージ）+5%
┣エビデンス（画面表示項目）+5%
┣エビデンス（入力パラメータ）+5%
┣エビデンス（イベント処理）+5%
┣エビデンス（試験データ）+5%
┗レビュー記録票 +5%
【参考例】
例1)設計書画面イメージまで作成完了 →20%（=表紙 5%+更新履歴 5%+画面詳細画面イメージ 10%）
例2)製造のHTML完了でController作成中 →25%（=Html 15%+Controller作成中で10%完了）
例3)テスト仕様書の表紙更新履歴・イベント処理は完了→20%（=仕様書（表紙・更新履歴）5%+仕様書（イベント処理）15%）
※あくまで基準の進捗率です。